**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**РЕШЕНИЕ № 78**

с. Межениновка

**30.07.2019 30-е собрание IV-го созыва**

|  |
| --- |
| **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» на 2018-2022 гг»** |

С целью исполнения требований Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.03.2019 года № 9860-МЕ/06, в соответствии с требованиями «Правил предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710 (в редакции от 09 февраля 2019)

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную Программу [«Формирование комфортной среды на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2018-2022 годы»](http://www.mezhen.ru/upload/files/doc/2018/Protokol_kom._sreda.docx), утвержденную Решением Совета муниципального образования «Межениновское сельское поселение» от 21 декабря 2017 № 25, согласно приложению.

2. Настоящее решение направить Главе поселения (Главе Администрации) для подписания, опубликования в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения и размещения на официальном сайте Межениновского сельского поселения (http:// [www.mezhen.ru](http://www.mezhen.ru)).

*Председатель Совета*

*Межениновского сельского поселения О.Ю. Соловьев*

*Глава поселения*

*(Глава Администрации) А.Н. Званитайс*

Приложение

к решению Совета

Межениновского сельского поселения

от ***30.07.2019***  №  ***78***

**Изменения и дополнения в муниципальную программу** [«Формирование комфортной среды на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение на 2018-2022 годы»](http://www.mezhen.ru/upload/files/doc/2018/Protokol_kom._sreda.docx)

Дополнить муниципальную программу [«Формирование комфортной среды на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2018-2022 годы»](http://www.mezhen.ru/upload/files/doc/2018/Protokol_kom._sreda.docx) приложением № 5, изложив его в следующей редакции:

«Благоустройство территории Межениновского сельского поселения предусматривает:

1. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории, порядком такой инвентаризации;

2. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 и года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями;

3. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории;

4. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанных период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории.

Совет муниципального образования «Межениновское сельское поселение» в праве исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального и регионального проектов, дворовых территорий, собственники помещений многоквартирных домов которые приняли одно из следующих решений:

1) об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы;

2) не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой, или не приняли решений, предусмотренных Правилами и являющихся условиями использования субсидий в целях благоустройства дворовой территории. При этом, исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального и регионального проектов, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования Рыбаловского сельского поселения на комиссии.»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной Программы** [«Формирование комфортной среды на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2018-2022 годы»](http://www.mezhen.ru/upload/files/doc/2018/Protokol_kom._sreda.docx)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Период реализации программы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Уровень благоустройства |
| **[«Формирование комфортной среды на территории муниципального образования](http://www.mezhen.ru/upload/files/doc/2018/Protokol_kom._sreda.docx)**  **[«Межениновское сельское поселение» на 2018-2022 годы»](http://www.mezhen.ru/upload/files/doc/2018/Protokol_kom._sreda.docx)** | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; | Администрация Межениновского сельского поселения | | 2018-2022г. | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан | |  |
| **Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году** | | | | | | |
| ул. Ленина, 1 | | | 2018 г | Покраска существующих элементов детской площадки, ремонт скамеек, текущий ремонт дворовых проездов, оборудование контейнерной площадки | | Благоустроена, требует ремонта |
| ул. Тихая, 1, 1а | | | 2019 г | Добавление малых архитектурных форм, покраска существующих элементов детской площадки, установка скамеек, оборудование контейнерной площадки | | Благоустроена, требует ремонта |
| ул. Первомайская 15, 15а, 17, 19 | | | 2020 г. | Добавление малых архитектурных форм, покраска существующих элементов детской площадки, устройство металлических ограждений, устройство детской площадки, оборудование контейнерной площадки | | Благоустроена |
| ул. Вокзальная, 29, 30, ул. Почтовая, 14 | | | 2021 г. | Покраска существующих элементов детской площадки, устройство металлических ограждений, оборудование контейнерной площадки | | Благоустроена, требует ремонта |
| ул. Почтовая, 7 | | | 2021 г. | Установка малых архитектурных форм, установка скамеек, покраска существующих элементов детской площадки, оборудование контейнерной площадки | | Благоустроена, требует капитального ремонта |
| 2.Благоустройство общественных территорий; | | Администрация Межениновского сельского поселения | 2018-2022г. | Улучшение внешнего облика и санитарного состояния территории общего пользования; |  |  |
| **Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году** | | | | | | |
| Детская площадка «Детский дворик»  с. Межениновка | | | 2020 г. | Стрижка кустов, ремонт и покраска элементов оснащения площадки, покраска ограждения. Санитарная очистка территории | | Благоустроена, требует ремонта |
| Детская площадка п. Басандайка | | | 2021 г. | Покраска элементов благоустройства. Санитарная очистка территории | | благоустроена |
| 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соглашению с Администрацией Межениновского сельского поселения | | Юридические лица и индивидуальные предприниматели (в случае заключения соглашений) | 2018-2022 г. |  |  |  |
| с. Межениновка,  ул. Вокзальная,28в | | Магазин «Лада» | 2019 г | Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории | | благоустроена |
| с. Межениновка,  пер. Центральный, 1а | | Магазин «Теремок» | 2020 г. | Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории | | благоустроена |
| с. Межениновка,  ул. Ленина | | Магазин «Центральный» | 2020 г. | Благоустройство прилегающей территории | | Не благоустроена |
| п. Басандайка,  ул. Школьная, 1а | | Магазин ИП Второва | 2021 г. | Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории | | благоустроена |
| п. Басандайка,  ул. Школьная | | Магазин ИП Васильева | 2021 г. | Ремонт крыльца.  Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории | |  |
| п. Басандайка,  ул. Рабочая, 2а | | Магазин ИП Христолюбовой | 2021 г. | Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории | | благоустроена |
| 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения по соглашению с Администрацией Межениновского сельского поселения | |  | 2018-2022 г. | Содержание в надлежащем состоянии индивидуальных жилых домов и земельных участков, находящихся в собственности или пользовании граждан, и прилегающей к ним территории. | |  |