МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МЕЖЕНИНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» февраля 2022	№  16

с. Межениновка

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях своевременной подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2022 года,  предотвращения гибели и травматизма  людей, снижения рисков возникновения лесных пожаров и пожаров на территории населенных пунктов Межениновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение»  от пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2022 года согласно приложению.

2. Управляющему Делами Арестову П.Д. настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения и разместить на официальном сайте Межениновского сельского поселения  (http:// www.mezhen.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                                             А.Н. Званитайс

Исп. Арестов П.Д.

96 97 25

Приложение   к постановлению

Администрации  Межениновского

сельского  поселения

от «24» февраля 2022 № 16

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение»  от пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2022 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к пожароопасному сезону | до 10 марта 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Вайберт Н.А.) |
| 2 | Организация очистки территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений от горючих отходов и мусора и вывоза его в места утилизации | до 20 мая 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Вайберт Н.А.) |
| 3 | Оформление Паспортов населенного пункта и паспортов территории Межениновского сельского поселения». | до 28 февраля 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Арестов П.Д.) |
| 4 | Проведение необходимых организационных мероприятий по уточнению состава добровольных пожарных дружин | до 10 марта 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Вайберт Н.А.) |
| 5 | Организация очистки проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, находящимся в собственности муниципального образования | до 20 мая 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Вайберт Н.А.) |
| 6 | Обеспечение устойчивого функционирования средств телефонной и радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану | постоянно | Администрация Межениновского сельского поселения (Отв. Званитайс А.Н.) |
| 7 | Обеспечение проведения дополнительного противопожарного инструктажа всех работников хозяйств, предприятий и организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений, а в школах и инструктаж учащихся | до 01 мая 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Арестов П.Д.) |
| 8 | Актуализация информационных стендов в зданиях муниципальных учреждений и подведомственных предприятий на противопожарную тематику | до 20 апреля 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Арестов П.Д.) |
| 9 | Инвентаризация и приведение противопожарных водоисточников (пожарные гидранты, устройства для забора воды (установка «полугаек») пожарными автомобилями на водонапорных башнях, пожарные водоемы) в нормативное состояние | до 01 мая 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Аравина Т.Ю.) МУП «ЖКХ «ВодСервис» (Востриков В.М.) (по согласованию) |
| 10 | Проведение инвентаризации указателей местонахождения водоисточников, а в случае их отсутствия изготовление и установка | до 01 мая 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Аравина Т.Ю.) МУП «ЖКХ «ВодСервис» (Востриков В.М.) (по согласованию) |
| 11 | Очистка подвалов жилых муниципальных домов от пустующих хозяйственных кладовых, мусора и посторонних предметов, восстановление электрического освещения эксплуатируемых подвалов, установка единого порядка открытия подвалов, исключение возможностей проникновения в них посторонних лиц, а также жильцов вне установленного графика | до 15 мая 2022 года | ООО «Комбинат благоустройства» (по согласованию) |
| 12 | Проведение работ по скашиванию сухой травы и уборке мусора вдоль автотрасс | до 20 мая 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения Томское ДРСУ (по согласованию) |
| 13 | Проведение агитационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе, необходимости своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования | в период весенне-летнего пожароопасного периода 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Стрелкова Е.А.) |
| 14 | Подготовка плана мероприятий по предупреждению лесных пожаров | до 15 апреля 2022 года | Участковый лесничий Аравин Н.В. (по согласованию) |
| 15 | Подготовка и распространение среди населения информационного материала по мерам пожарной безопасности | в период весенне-летнего пожароопасного периода 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Стрелкова Е.А.) |
| 16 | Организация очистки территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы | до 25 мая 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Вайберт Н.А.) |
| 17 | Создание оперативного резерва ГСМ, топлива на первоочередные противопожарные мероприятия | до 01 мая 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Черняева Е.В.) |
| 18 | Уборка и благоустройство территорий садоводческих товариществ | до 01 июня 2022 года | Председатели садоводческих товариществ (по согласованию) |
| 19 | Создание минполос вокруг населенных пунктов поселения | май-июнь 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Званитайс А.Н.) |
| 20 | Организация уборки сухостойных трав на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования. | май-август 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Аравина Т.Ю.) |
| 21 | Проверка наличия и исправности в населенных пунктах поселения средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара | до 15 апреля 2022 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Вайберт Н.А.) |