МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МЕЖЕНИНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2017	№  24

с. Межениновка

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА НА ТЕРРИТОРРИИ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях своевременной подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года,  предотвращения гибели и травматизма  людей, снижения рисков возникновения лесных пожаров и пожаров на территории населенных пунктов Межениновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 марта   по 31 августа 2017  года на территории населенных пунктов Межениновского сельского поселения особый противопожарный режим.

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение»  от пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2017 года согласно приложению.

3. Управляющему Делами Чумериной О.А. настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения и разместить на официальном сайте Межениновского сельского поселения  (http:// www.mezhen.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                                             А.Н. Званитайс

Исп. Чумерина О.А.

96 97 25

В дело № 01-04

_______________Е.А. Стрелкова

2017-02-27

Приложение   к постановлению

Администрации  Межениновского

сельского  поселения

от «27» февраля 2017  № 24

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение»  от пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2017 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к пожароопасному сезону | до 10 марта 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Богер С.Т.) |
| 2 | Организация очистки территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений от горючих отходов и мусора и вывоза его в места утилизации | до 20 мая 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Богер С.Т.) |
| 3 | Оформление Паспортов безопасности населённых пунктов Межениновского сельского поселения | до 01 марта 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Чумерина О.А.) |
| 4 | Проведение необходимых организационных мероприятий по уточнению состава добровольных пожарных дружин | до 10 марта 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Богер С.Т.) |
| 5 | Организация очистки проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам | до 20 мая 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Богер С.Т.) |
| 6 | Контроль за обеспечением помещений предприятий и организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений необходимым количеством первичных средств пожаротушения | до 10 мая 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Богер С.Т.) |
| 7 | Организация проведения ремонта электрооборудования, либо обесточивание неэксплуатируемых помещений предприятий и организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений | до 15 мая 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Званитайс А.Н.) |
| 8 | Обеспечение устойчивого функционирования средств телефонной и радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану | постоянно | Администрация Межениновского сельского поселения (Отв. Званитайс А.Н.) |
| 9 | Обеспечение проведения дополнительного противопожарного инструктажа всех работников хозяйств, предприятий и организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений, а в школах и инструктаж учащихся | до 01 мая 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Чумерина О.А.) |
| 10 | Организация оформления информационных стендов в зданиях предприятий и организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений на противопожарную тематику | до 20 апреля 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Чумерина О.А.) |
| 11 | Приведение противопожарных водоисточников (пожарные гидранты, устройства для забора воды (установка «полугаек») пожарными автомобилями на водонапорных башнях, пожарные водоемы) в нормативное состояние | до 01 мая 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Богер С.Т.) МУП «ЖКХ «ВодСервис» (по согласованию) |
| 12 | Проведение инвентаризации указателей местонахождения водоисточников, а в случае их отсутствия изготовление и установка | до 01 мая 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Богер С.Т.) МУП «ЖКХ «ВодСервис» (по согласованию) |
| 13 | Очистка подвалов жилых муниципальных домов от пустующих хозяйственных кладовых, мусора и посторонних предметов, восстановление электрического освещения эксплуатируемых подвалов, установка единого порядка открытия подвалов, исключение возможностей проникновения в них посторонних лиц, а также жильцов вне установленного графика | до 15 мая 2017года | ООО «Комбинат благоустройства» (по согласованию) |
| 14 | Организация работы по обследованию и очистке просек под линиями электропередач, проходящих вблизи населённых пунктов | до 15 мая 2017 года | Богашевский РЭС (по согласованию) |
| 15 | Ликвидация порубочных остатков на отработанных лесоделянах | до 01 мая 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения Участковый лесничий Аравин Н.В. (по согласованию) |
| 16 | Проведение работ по скашиванию сухой травы и уборке мусора вдоль автотрасс | до 20 мая 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения Томское ДРСУ (по согласованию) |
| 17 | Проведение агитационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе, необходимости своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования | в период весенне-летнего пожароопасного периода 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Стрелкова Е.А.) |
| 18 | Организация проверки мест проживания неблагополучных семей, несанкционированного размещения (проживания) лиц без определенного места жительства и семей с инвалидами нуждающихся в ремонте печного отопления и электрооборудования, формирование списков | в период весенне-летнего пожароопасного периода 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Богер С.Т.) |
| 19 | Подготовка плана мероприятий по предупреждению лесных пожаров | до 15 апреля 2017 года | Участковый лесничий Аравин Н.В. (по согласованию) |
| 20 | Подготовка и распространение среди населения информационного материала по мерам пожарной безопасности | в период весенне-летнего пожароопасного периода 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Стрелкова Е.А.) |
| 21 | Организация очистки территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы | до 25 мая 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Богер С.Т.) |
| 22 | Создание оперативного резерва ГСМ, топлива на первоочередные противопожарные мероприятия | до 01 мая 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Никитюк Г.Н.) |
| 23 | Организация очистки лесных массивов в окрестностях с. Межениновка и п. Басандайка от мусора | до 01 июня 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения, Председатели садоводческих товариществ (по согласованию) |
| 24 | Уборка и благоустройство территорий садоводческих товариществ | до 01 июня 2017 года | Председатели садоводческих товариществ (по согласованию) |
| 25 | Создание минполос вокруг населенных пунктов поселения | май-июнь 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Званитайс А.Н.) |
| 26 | Организация уборки сухостойных трав | май-август 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Богер С.Т.) |
| 27 | Проверка наличия и исправности в населенных пунктах поселения средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара | до 15 апреля 2017 года | Администрация Межениновского сельского поселения (отв. Богер С.Т.) |

Лист согласования

Постановления Администрации Межениновского сельского поселения

от 27.02.2017 года  № 24

« О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний  пожароопасный период  2017 года  на территории Межениновского сельского поселения»

| Наименование организации | #### ответственный | подпись принявшего постановление |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МОУ Басандайская средняя общеобразовательная школа | З.Ю. Чернявская |  |
| МОУ Межениновская средняя общеобразовательная школа | Т.П. Боянгина |  |
| Директор ДК с. Межениновка | В.Н. Сенникова |  |
| МУП «ЖКХ «ВодСервис» | А.В. Котлов |  |
| ООО «»Комбинат благоустройства» | А.В. Метелица |  |
| Директор ООО «Строительный двор» | А.Б. Марьяшин |  |
| Председатель Совета поселения | А.В. Табаков |  |
| ИП Вяткина Л.Н. | Н.П. Вяткин |  |
| Лесничий Томского лесхоза | Н.В. Аравин |  |
| Председатель постояннодействующей комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности | С.Т. Богер |  |
| Делопроизводитель | Е.А. Стрелкова |  |
| Управляющий делами | О.А. Чумерина |  |
| Ведущий бухгалтер | Г.Н. Никитюк |  |