ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ № 113

19.09.2007

с.  Межениновка

________________							___________________

28 - е собрание I-го созыва

| Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2008 – 2010 годы |  |  |
| --- | --- | --- |

Рассмотрев совместно   разработанную Администрацией Межениновского сельского поселения  и ФГОУ ДПОС «Томский институт переподготовки  кадров и агробизнеса» Программу социально-экономического развития муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2008 – 2010 годы

СОВЕТ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛ:

- Принять Программу социально-экономического развития муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2008 – 2010 годы  согласно приложению.

- Настоящее решение направить Главе поселения (Главе Администрации) для подписания и опубликования в информационном бюллетене Межениновского сельского поселения.

Председатель Совета

Межениновского сельского поселения				     А.В. Табаков

Глава поселения

(Глава Администрации)						  А.Н. Званитайс

Приложение к решению

Совета Межениновского

сельского поселения

от 19.09.2007 г. № 113

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Межениновское сельское поселение»  на 2008 – 2010 годы

Паспорт

| Наименование программы | Программа социально – экономического развития муниципального образования «Межениновского сельское поселение» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Распоряжение Главы МО «Межениновского сельское поселение» № 25 от 26.03.2007 года. ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| Заказчик программы | Администрация Томской области Администрация муниципального образования «Межениновское сельское поселение» |
| Основные разработчики программы | Администрация муниципального образования «Межениновское сельское поселение», Томский институт переподготовки кадров и Агробизнеса |
| Цель программы | Обеспечение высокого уровня благосостояния и создание условий для труда и отдыха населения Межениновского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Создание условий для эффективного развития экономики. 2. Создание условий для качественного социального обслуживания и равнодоступности социальных услуг. 3. Совершенствование системы местного самоуправления |
| Сроки реализации программы | Программа осуществляется в 2008 – 2010 годы. |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования «Межениновское сельское поселение», предприятия, организации и учреждения Межениновского сельского поселения. |
| Объем и источники финансирования |  |
| Система организации контроля исполнения программы | Управление и контроль реализации программы будет осуществляется Администрацией муниципального образования «Межениновское сельское поселение», Администрацией муниципального образования «Томский район». |

Содержание

1. Стартовые условия и оценка исходной социально-экономической ситуации	4

1.1. Общая информация о муниципальном образовании «Межениновское сельское поселение»	4

1.2. Ресурсный потенциал	4

Земельные ресурсы	4

Минеральные ресурсы	5

Водные ресурсы	6

Древесные ресурсы	6

Рекреационные ресурсы и особо охраняемые природные территории	7

Демографическая ситуация	8

Занятость населения	10

1.3. Социальная сфера	11

Социальная поддержка населения	11

Образование	11

Охрана здоровья населения	12

Культура и спорт	12

Экологическая обстановка	13

1.4. Анализ состояния экономики поселения.	14

Сельское хозяйство	14

Промышленность	16

Малое предпринимательство и потребительский рынок	16

Строительство	16

Транспорт и дорожная сеть	16

Связь	16

Жилищно-коммунальное хозяйство	16

Муниципальное имущество	18

Местный бюджет	19

1.5. Система управления	20

1.6. SWOT-анализ	22

1.7. Интегрированная оценка социально-экономического развития и предпосылок развития Межениновского сельского поселения	23

2. Стратегические цели, приоритеты и задачи социально-экономического развития Межениновского сельского поселения	23

3. Система программных мероприятий	24

4. Ресурсное обеспечение программы	24

5. Механизмы реализации и мониторинг выполнения программы социально-экономического развития.	28

Приложение № 1 «Программные мероприятия Межениновского сельского поселения»

Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования программы СЭР Межениновского сельского поселения»

Приложение № 3 «Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Межениновского сельского поселения»

Приложение № 4. Индикаторы социально-экономического развития Межениновского сельского поселения на 2008-2010 годы.

# 1. Стартовые условия и оценка исходной социально-экономической ситуации

## 1.1. Общая информация о муниципальном образовании «Межениновское сельское поселение»

Межениновское сельское поселение находится на юго-востоке Томского района в 35 км от города Томска, связь с областным центром осуществляется автомобильным транспортом по дорогам с твердым покрытием и железнодорожным транспортом.

Межениновское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере с Воронинским сельским поселением;

- на северо-западе с Корниловским и Мирненским сельскими поселениями;

- на западе с Богашевским сельским поселением;

- на юге и юго-востоке с Кемеровской область и граница поселения совпадает с границей Томской области;

- на востоке с Новорождественским сельским поселением;

Законом Томской области от 12.11.2004 № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района» Межениновское сельское поселение было выделено из состава Богашевского сельского округа, с административным центром в селе Межениновка. Всего в Межениновское сельское поселение вошло 6 населенных пунктов:

- с. Межениновка;

- п. Басандайка;

- п. Заречный;

- п. Смена;

- ж.д. 41 км;

- ж.д. 26 км.

1..2. Ресурсный потенциал

### Земельные ресурсы

Всего территория Межениновского сельского поселения 42100 гектар, земли в черте населенных пунктов, входящих в состав поселения 4700 гектар, разбивка по категориям земель, в черте населенных пунктов, входящих в состав поселения представлена в таблице:

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | 01.01.2006 | 01.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь муниципального образования – всего | га | 42100 | 42100 |
| 1.1. | в том числе находящаяся: в частной собственности | га | 2642,2 | 2644,9 |
| 1.2. | в собственности Российской Федерации | га |  |  |
| 1.3. | в собственности субъекта Российской Федерации | га |  |  |
| 1.4. | в собственности муниципального образования: | га | 3110,77 | 3123,04 |
| 1.4.1. | предоставленная физическим лицам | га | 3096,2 | 3096,3 |
| 1.4.1.1. | во владение, пользование | га | 3092,4 | 3092,5 |
| 1.4.1.2. | в аренду | га | 3,8 | 3,8 |
| 1.4.2. | предоставленная юридическим лицам | га | 10,77 | 13.37 |
| 1.4.2.1. | в пользование | га | 10,66 | 13,26 |
| 1.4.2.2. | в аренду | га | 0,1 | 0,11 |
| 2. | Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального образования | га | 4700 | 4700 |
|  | из них: |  |  |  |
| 2.1. | земли жилой застройки | га | 6 | 6 |
| 2.2. | земли общественно-деловой застройки | га | 4,12 | 4,18 |
| 2.3. | земли промышленности | га | 2,6 | 2,6 |
| 2.4. | земли общего пользования | га | 29,5 | 29,5 |
| 2.5. | земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | га | 3,7 | 3,8 |
| 2.6. | земли сельскохозяйственного использования | га | 4654 | 4654 |
| 2.7. | земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | га | 38,99 | 38,97 |

Точных данных по ведомственной принадлежности, собственниках, категорий земель в администрации поселения нет. Задача сельского поселения провести инвентаризацию земель поселения, для упорядочивания земельных отношений и улучшению наполняемости местного бюджета.

### Минеральные ресурсы

На территории Межениновского сельского поселения отсутствуют разведанные запасы полезных ископаемых. Часть территории поселения попадает в Халдеевскую золотоносную площадь (в настоящее время ООО «Халдейзолото» занимается разведкой и поиском полезного ископаемого согласно лицензии ТОМ 00844 БП). Потенциально перспективным является направление работы по освоению строительных грунтов, которые не учтены на государственном балансе запасов полезных ископаемых.

Динамичное развитие строительного бизнеса и темпы роста инвестиций в строительную сферу г. Томска и его пригородных территорий делают весьма актуальным вопрос проведения поисково-разведочных работ в данном поселении, с целью выявления проявлений строительных грунтов, которые используются в строительстве.

### Водные ресурсы

Поверхностные воды

На территории поселения находятся 5 искусственных водоемов (пруды), 4 из которых в настоящее время заброшены и фактически перестали выполнять свои функции. Основным местом для отдыха может быть, в основном, пруд на южной окраине с. Межениновка (пруд №Т81).

Использование водных ресурсов поселения осуществляется в основном потреблением воды в сельскохозяйственных, производственных и других целях, для отведения сточных вод. Поверхностные воды не могут быть использованы для централизованного водоснабжения в силу их сильного несоответствия требованиям существующих стандартов подверженности антропогенному загрязнению.

Очистные сооружения в поселении не функционируют. Сброс стоков при централизованном водоотведении (с. Межениновка) осуществляется на рельеф и в поверхностные водоемы без очистки, что значительно ухудшает состояние почв и водоемов в поселении, приводя к невозможности альтернативного использования природных ресурсов.

Подземные воды

На территории поселения находится 9 водозаборных скважин, ежегодный забор воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд – около 49 тыс.куб.м. Скважины и в целом водопровод характеризуется частыми авариями и порывами. Проблема обеспечения водой усугубляется большим, чем требуется диаметром труб, что обуславливает серьезные водопотери и дополнительные траты электроэнергии в зимнее время для предотвращения замерзания труб при сниженном водопотреблении.

На территории Межениновского сельского поселения работа по  контролю за качеством питьевой воды, качеством поверхностных водных объектов проводится Центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора г. Томска на водном транспорте.

### Древесные ресурсы

Запасы лесов, тяготеющих к Межениновскому сельскому поселению:

- Общая площадь лесов на землях лесного фонда – 19230 га

- Общий запас лесов – 2903,2 тыс. м3,

- в том числе хвойных - 990,7 тыс. м3.

- Из общего запаса спелых и перестойных:

- площадь – 9626 га,

- запас – 1931,8 тыс. м3,

- в том числе хвойных 518,0 тыс. м3.

Постановлением Главы района (Главы Администрации) № 13 от 23.01.06г. лесопользователям Межениновского сельского поселения на 2006 год выделены лимиты лесосечного фонда в объеме 4,0 тыс. куб.м.,  в том числе по хвойному хозяйству 0,2 тыс. куб. м на территории Томского лесхоза.

Из них на отопительные нужды выделено 3,8 тыс. куб. лиственной древесины,  0,2 тыс. куб.м на строительство и ремонт жилья и надворных построек.

Лесорубочными билетами в 2006 году оформлено 2,2 тыс. куб. м древесины по лиственному хозяйству.

На 2007 год Администрации Межениновского сельского поселения выделено 4,0 тыс. куб.м.,  в том числе по хвойному хозяйству 0,6 тыс. куб. м на территории Томского лесхоза. На указанный объем уже выписан лесорубочный билет в целях обеспечения населения древесиной в 2007 году.

На территории Межениновского сельского поселения начали заниматься лесозаготовками следующие организации: ООО «Партнер-Томск» - в аренде находятся 5175 га с ежегодной расчетной лесосекой 18,6 тыс. куб. м древесины, ООО «Строительный Двор» - в аренде 2532 га, ежегодная заготовка 9,3 тыс. куб. м древесины.

Указанные предприятия ведут заготовку древесины в счет аренды участков лесного фонда, находящихся в Межениновском лесничестве Томского лесхоза, сроком на 25 лет.

### Рекреационные ресурсы и особо охраняемые природные территории

На территории Межениновского сельского поселения нет официально закрепленных особо охраняемых природных территорий.

На территории находится природный памятник «Таловские чаши» расположенный в 40 км к юго-востоку от города Томска, в верховьях реки Басандайка, на правом склоне долины небольшого безымянного ручья. Свое название чаши получили от названия бывшей деревни Таловка, находящейся когда-то приблизительно в трех километрах от чаш.

Таловские чаши представляют собой травертиновые чаши заполненные водой, самая большая 2 метра на метр, высотой 1м и толщина стенок 20-30 см. В непосредственной близости от основного источника находятся чаши меньшего размера причудливой формы в виде змейки и конусов выноса. Источники приурочены к толще четвертичных отложений, представленных лессовидными суглинками. По исследованиям В.А.Баженова и М.Ф.Соколовой (1984), травертин – очень пористая, прочная порода светло-серого, желтовато-серого цвета. Основная масса травертина сложена кальцитом, представляющим собой, главным образом, псевдоморфозы по растительным остаткам и мхам. Дебит основного источника – 1л/с, температура воды +5, вода имеет общую минерализацию 600-700 мг/л. Вода Таловских чаш славится среди томичей как целебная, и потому паломников в этих местах становится все больше.

В настоящее время здесь необходимо провести природоохранительные мероприятия, а также мы проводим разъяснительную работу среди туристов и отдыхающих.

### Демографическая ситуация

На 01.01.2007 года на территории Межениновского сельского поселения проживает 1954 человека, в том числе 1149 человек из них 41,1% мужчин и 59,9% женщин, что говорит о значительном преобладании женщин в соотношении полов.

По возрастному признаку структура населения выглядит следующим образом:

- моложе трудоспособного возраста – 379 человек (19,3%)

- в трудоспособном возрасте – 1149 человек (58,8%)

- старше трудоспособного возраста – 426 человек (21,8%)

По шкале Ж.Божё-Гарнье-Э.Россета возрастная структура населения Межениновского сельского поселения относится к «Очень высокому уровню демографической старости».

Изменение демографических показателей за 2005-2006 год:

| № | Категория | Ед. изм. | 01.01.2006 | 01.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения | чел. | 1897 | 1954 |
|  | в том числе в возрасте: |  |  |  |
| 1.1. | моложе трудоспособного | чел. | 352 | 379 |
| 1.2. | трудоспособном | чел. | 1145 | 1149 |
| 1.3. | старше трудоспособного | чел. | 400 | 426 |
| 2. | Мужчины | чел. | 759 | 784 |
|  | в том числе в возрасте: |  |  |  |
| 2.1. | моложе трудоспособного | чел. | 167 | 153 |
| 2.2. | трудоспособном | чел. | 435 | 460 |
| 2.3. | старше трудоспособного | чел. | 157 | 171 |
| 3. | Женщины | чел. | 1138 | 1170 |
|  | в том числе в возрасте: |  |  |  |
| 3.1. | моложе трудоспособного | чел. | 185 | 226 |
| 3.2. | трудоспособном | чел. | 710 | 689 |
| 3.3. | старше трудоспособного | чел. | 243 | 255 |
| 4. | Число родившихся за год | чел. | 24 | 27 |
| 4.1. | Рождаемость | ‰ | 12,7 | 13,8 |
| 5. | Число умерших за год | чел. | 24 | 30 |
| 5.1. | Смертность | ‰ | 12,7 | 15,4 |
| 6. | Естественный прирост (+), убыль (-) населения | чел. | 0 | -3 |
| 7. | Количество заключенных браков |  | 7 | 5 |
| 8. | Количество разводов |  | 5 | 4 |
| 9. | Число прибывших за год | чел. | 140 | 112 |
| 10. | Численность выбывших за год | чел. | 49 | 52 |
| 11. | Миграционный прирост населения | чел. | 91 | 60 |
| 12. | Прирост (+), убыль (-) населения | чел. | 91 | 57 |

Население проживает по населенных пунктам Межениновского сельского поселения крайне неравномерно, фактически все население проживает в 2 населенных пунктах                    (с. Межениновка, с. Басандайка):

| № | Населенный пункт | Всего | Моложе трудоспособного | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межениновка | 1142 | 225 | 674 | 243 |
| 2 | Басандайка | 797 | 150 | 470 | 177 |
| 3 | Заречный | 3 |  | 2 | 1 |
| 4 | Смена | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | жд 26 км |  |  |  |  |
| 6 | жд 41 км | 1 |  |  | 1 |
|  | Всего по поселению | 1954 | 379 (17,4%) | 1149 (58,8%) | 426 (21,8%) |

За 2006 год на территории поселения имело место естественная убыль населения (27 (13,8‰) родившихся и 30 (15,4‰) умерший), но за счет положительного миграционного движения наблюдалось незначительное увеличение населения - 57 человек или увеличение населения на 3%.

### Занятость населения

По данным Департамента государственной службы занятости населения Томской области количество официально зарегистрированных безработных на 01.01.2007 года по Межениновскому сельскому поселению составляет 37 человек.

За 2006 год Центром занятости Томского района направлено на общественные работы 8 человек (в 2005 году – 3 человека), на профобучение 2 человека (в 2005 году – 10 человек).

По состоянию на 1 января 2007 года  среднемесячная  заработная плата одного работника в Межениновском сельском поселении сложилась в размере 4294 рублей, что составляет 50,2% от среднерайонного показателя (8547 рублей).

| Вид экономической деятельности | Среднемесячная заработная плата одного работника по состоянию на 01.1.2007г., руб. |
| --- | --- |
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этих областях (ФГУ «Томский лесхоз») | 3491 |
| Операции с недвижимым имуществом (ООО ЖКХ «Межениновское») | 3751 |
| Образование (школы, детский сад) | 4223 |
| Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 2940 |
| Государственное управление, обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 8596 |
| Всего по поселению: | 4294 |

По состоянию на конец 2006 года наиболее высокий уровень заработной платы отмечается в организациях по таким видам экономической деятельности как:

- образование – 4223 руб.;

- государственное управление, обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение – 8596 руб.

Наиболее низкий уровень заработной платы сложился в сфере деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (2940 руб.).

В целом по поселению среднемесячная заработная плата одного работника  превышает величину прожиточного минимума в 1,2 раза (на III квартал 2006 года для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 3697 руб.).

Превышен установленный  прожиточный минимум в видах экономической деятельности:

- государственное управление, обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение - в 2,3 раза;

- образование – в 1,1 раза;

Ниже величины прожиточного минимума среднемесячная заработная плата сложилась в лесном хозяйстве и предоставлении услуг в этих областях (94% от установленного  прожиточного минимума для трудоспособного населения), в деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (80%) .                                                                             1.3. Социальная сфера

### Социальная поддержка населения

На территории Межениновского сельского поселения социальной поддержкой населения занимается ОГУП «Центр социальной поддержки населения Томского района» за 2006 год было выдано 1097 мер социальной поддержки.

Количество получателей мер социальной поддержки по видам:

| № | Наименование | за 2005 год |  | за 2006 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во получателей | Сумма по поселению | Кол-во получателей | Сумма по поселению |
| 1 | Субсидии | 251 | 1788767,28 | 197 | 1801889,35 |
| 2 | ЕДВ | 204 | 819648,39 | 179 | 728975 |
| 3 | Комп. льгот по ЖКУ | 316 | 637989,88 | 332 | 1040767,08 |
| 4 | Комп. на твердое топливо | 211 | 465035,76 | 179 | 491999,1 |
| 5 | Детские пособия | 127 | 133831,18 | 108 | 143052 |
| 6 | ЕДК | 76 | 181200 | 89 | 176907,52 |
| 7 | ДОУ с учетом переполученных сумм | 1 | 3000 | 1 | 3000 |
| 8 | Рождение, 100 лет | 22 | 35100 | 3 | 28600 |
| 9 | Материальная помощь | 2 | 3700 | 12 | 35500 |
|  | Всего | 1210 | 4068272,49 | 1097 | 4422090,05 |

Можно отметить, что количество потребителей социальной поддержки уменьшилось в 2006 году на 9% по сравнению с 2005 годом, но средний объем увеличился с 3362 рубля в 2005 году до 4031 рублей в 2006 году.

Следует отметить, что в 2005 году 1210 человек получили социальную поддержку или 63,8 % от общего числа населения, а в 2007 1097 человек, что составляет 56,1%, это связано с уменьшением количества населения живущего за чертой бедности.

### Образование

Система образования на территории Межениновского сельского поселения характеризуется наличием дошкольного образовательного учреждения (детский сад) и дневными образовательными учреждениями:

- МДОУ «Межениновский детский сад»

- МОУ «Межениновская средняя общеобразовательная школа»

- МОУ «Басандайская средняя общеобразовательная школа»

Штатная численность работающих во всех образовательных учреждениях Межениновского сельского поселения составляет 74 человека, из них 43 педагогических работников.

Общая численность обучающихся во всех образовательных учреждениях Межениновского сельского поселения 194 человека, максимальное количество учащихся, которые могут принять учебные заведения 375, коэффициент наполняемости составляет 51,7%.

Сводная таблица учащихся во всех типах образовательных учреждений:

| № | Наименование показателя | 2005-2006 уч. год | 2006-2007 уч. год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество учащихся в дошкольных образовательных учреждениях | 17 | 22 |
|  | Максимальное кол-во учащихся | 35 | 33 |
|  | Процент загрузки | 48,6 | 66,7 |
|  | Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях | 177 | 172 |
|  | Максимальное кол-во учащихся | 342 | 342 |
|  | Процент загрузки | 51,8 | 50,3 |
|  | Всего обучающихся во всех типах образовательных учреждений | 194 | 194 |

### Охрана здоровья населения

Состояние здоровья населения является информационным показателем, аккумулирующим влияние генетических, социальных, экологических, производственных факторов и отражающим качество системы жизнеобеспечения. По основным показателям, характеризующим здоровье населения, сохранились некоторые негативные тенденции предыдущих лет: естественная убыль населения; рост смертности от болезней органов кровообращения и пищеварения. Положительным моментом в динамике показателей за ряд лет является снижение первичной заболеваемости во всех возрастных группах по классу «новообразования».

На территории Межениновского сельского поселения расположено 2 ФАПа (с. Межениновка, с. Басандайка), численность среднего медицинского персонала составляет 4 человека.

4 населенных пункта не имеют медицинского обслуживания, в них проживает 13 человек.

На территории присутствует 2 аптечных киоска.

### Культура и спорт

Основой для культурного развития населения является вовлечение всех слоев населения в общественную жизнь поселения.

На территории поселения постоянно действует Муниципальное учреждение «Сельский Дом культуры с. Межениновка» в состав которого также входит библиотека.

На 01.01.2007 всего по МУ «СДК с. Межениновка»  имеется 7,75 штатных единиц из них по Домам культуры 6,5 штатных единиц и по библиотеки 1,25 штатная единица.

Всего на 01.01.2007 общий фонд общедоступных библиотек составил более 9 тысяч экземпляров, число пользователей общедоступными библиотеками 260 человек из них 5 0 детей. Всего за 2006 год в библиотеки было 2100 посетителей, книговыдача составила 3800 экземпляров (в том числе 1100 детям).

На базе МУ «СДК с. Межениновка» созданы и функционируют 6 культурно-досуговых формирований, из них 3 хоровых и 1 хореографический, всего в них постоянно занимаются 84 человека, в том числе 31 ребенок.

За 2006 года было проведено или принято участие в  108 мероприятиях социальной значимости, в том числе 8 мероприятиях для детей, которых посетило и приняло участие 5722 человека, в том числе 448 детей.

Всего на территории поселения находятся 2 спортивных зала, находящиеся в ведении школ. Численность штатных физкультурных работников в поселении 3 из них 3 работники физической культуры и спорту по месту жительства.

### Экологическая обстановка

Атмосферный воздух

Несмотря на наличие 3 котельных на территории поселения не ведется учет загрязнения атмосферного воздуха. Фактически загрязнение воздушной среды в большей степени определяется функционированием ОАО «Западно-сибирская железная дорога», предприятий жилищно-коммунального комплекса (ООО «Комсервис Межениновка»).

Отходы производства и потребления

Постоянно возникает проблема вывоза мусора и уборки несанкционированных свалок. Всего на территории поселения расположено 2 санкционированных места размещения отходов. Принята нормативная правовая база в сфере обращения с отходами. В летнее время объемы отходов увеличиваются за счет дачных и садовых участков (около 6000 участков), которые зачастую являются причиной образования несанкционированных свалок. Важным направлением работы по борьбе с несанкционированными отходами является взаимодействие с садоводческими организациями - оказание помощи в заключении договоров на вывоз отходов с территории садоводческих участков.

Необходимо отметить, что Администрация поселения прилагает значительные силы для решения проблемы отходов.

По причине того, что сельское поселение не располагает муниципальным скотомогильником (биотермической ямой), и на территории поселения отсутствуют мощности по переработке и утилизации (использованию в качестве вторичного сырья), биологические отходы  в соответствии с действующим законодательством подлежат сжиганию или вывозу в Заречное сельское поселение, на территории которого находится отдельно стоящая биотермическая яма Беккера (с.Кисловка).

В результате проведенного анализа выявляются существующие на территории поселения характерные экологические проблемы. К ним относятся низкое качество питьевой воды, локальное истощение месторождений, значительное количество отходов.

## 1.4. Анализ состояния экономики поселения.

## Сельское хозяйство

В данный момент сельское хозяйство на территории Межениновского сельского поселения представлено только малыми формами хозяйствования:

- Крестьянские (фермерские) хозяйства – 1 (Чубис В.П.)

- Личные подсобные хозяйства – 776

  - в том числе хозяйств содержащих скот - 438

На территории поселения зарегистрировано 1 Крестьянское (фермерское) хозяйство «Чубис В.П.», общий объем произведенной продукции в КФХ в 2006 году в денежном выражении составляет 501 тыс. в том числе отгружено продукции на 355 тысяч рублей. В 2007 году планируется увеличение объема реализуемой продукции на 10%.

Всего в поселении на 1 января 2007 года 776 семей содержащих личное подсобное хозяйство или 91,3% от общего число домохозяйств, занято в ЛПХ 1470 человек (75,3% от общего количества проживающих).

Производственные показатели личных подсобных хозяйств Межениновского сельского поселения представлены в таблице:

| № | Показатели | Ед. изм. | 01.01.2006 | 01.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество личных подсобных хозяйств | ед. | 770 | 776 |
| 1.1. | из них содержащие скот | ед. | 386 | 438 |
| 1.2. | из них обрабатывающие пашню | ед. | 699 | 766 |
| 1.3. | из них обрабатывающие сенокос | ед. | 374 | 424 |
| 2. | Количество человек занятых в ЛПХ | чел. | 1455 | 1470 |
| 2.1. | из них имеющие другое место работы | чел. | 727 | 761 |
| 3. | Всего единиц скота | голов | 1315 | 1711 |
|  | их них по категориям |  |  |  |
| 3.1. | КРС | голов | 304 | 297 |
| 3.1.1. | из них коров | голов | 135 | 131 |
| 3.2. | Лошади | голов | 9 | 7 |
| 3.2.1. | из них конематок | голов | 3 | 1 |
| 3.3. | Свиньи | голов | 262 | 273 |
| 3.3.1. | из них свинематок | голов | 0 | 0 |
| 3.4. | Овцы и козы | голов | 49 | 43 |
| 3.5. | Пчелосемьи | голов | 232 | 380 |
| 3.6. | Кролики | голов | 10 | 77 |
| 3.7. | Птица | голов | 449 | 634 |
| 4. | Площадь земель, используемая для ведения ЛПХ | га | 729 | 739,2 |
| 4.1. | Пашня, обрабатываемая ЛПХ | га | 121 | 128,19 |
| 4.2. | Сенокос | га | 608 | 611 |
| 4.3. | Приусадебные участки | га | 0 | 0 |
| 4.4. | Пастбища | га | 0 | 0 |
| 5. | Оснащение ЛПХ техникой всего | ед. | 101 | 107 |
| 5.1. | Легковые автомобили | ед. | 55 | 55 |
| 5.2. | Грузовые автомобили | ед. | 11 | 14 |
| 5.3. | Трактора | ед. | 35 | 38 |
| 5.3.1. | из них гусеничные | ед. | 9 | 9 |
| 6. | Объем производства продукции сельского хозяйства личными подсобными хозяйствами | тыс. руб. | 9544,2 | 13725 |
| 7. | Объем отгруженной продукции сельскохозяйственного производства, произведенного в ЛПХ | тыс. руб. | 3932 | 6456 |
| 7.1. | Молоко | т. | 193 | 191 |
| 7.2. | Мясо | т. | 7,7 | 8,9 |
| 7.3. | Мед | кг. | 9140 | 15000 |
| 7.4. | Дикоросы | т. | 0 | 0 |
| 7.5. | Продукция растениеводства | т. | 0 | 0 |
| 8. | Объем собственного потребления произведенной с/х продукции ЛПХ | тыс. руб. | 5612,2 | 7269 |
| 8.1. | Молоко | т. | 376 | 377 |
| 8.2. | Мясо | т. | 15,35 | 17,95 |
| 8.3. | Мед | кг. | 100 | 200 |
| 8.4. | Дикоросы | т. | 0 | 0 |
| 8.5. | Продукция растениеводства | т. | 0 | 0 |
| 8.6. | Заготовлено кормов | т. | 1178 | 1126 |

Наблюдается незначительное колебание поголовья КРС и свиней, что практически не отражается на валовом сборе молока и заготовке мяса. Значительное увеличение количества пчелосемей привело к увеличению продажи меда, что составляет большую часть реализуемой продукции ЛПХ в денежном выражении.

### Промышленность

Промышленные предприятия на территории Межениновского сельского поселения отсутствуют.

### Малое предпринимательство и потребительский рынок

Торговым обслуживанием населения Межениновского сельского поселения занимаются 9 торговых точек, в том числе: в с. Межениновка – 7, ст. Басандайка- 2. Численность работающих  в этих торговых точках 41 человек.

### Строительство

На территории поселения в основном преобладает индивидуальное жилищное строительство.

### Транспорт и дорожная сеть

Общая протяженность дорог общего пользования составляет 40 км. Налажено регулярное автобусное и железнодорожное сообщение всех населённых пунктов с районным центром. Территория поселения расположена в конце автотрассы Томск - Межениновка, что негативно влияет на экономический и инвестиционный потенциал поселения.

Через территорию поселения проходит железная дорога, имеются железнодорожные станции. Производственных тупиков промышленного значения и предприятий использующих железную дорогу в поселении нет.

Внутрипоселковые дороги не имеют твердого покрытия и их состояние неудовлетворительное.

Содержанием и ремонтом дорожного полотна регионального значения занимается Томское ДРСУ. Ремонт внутрипоселковых дорог осуществляется на договорной основе и финансируется за счет местного бюджета.

### Связь

На территории поселения услуги почтовой связи предоставляет ФГУП «Почта России» филиал с. Межениновка.

Услуги телефонной связи и интернет предоставляет ОАО «Сибирьтелеком».

Все населенные пункты попадают в зону покрытия сотовой связи, на территории действуют все основные операторы: МТС, Билайн, Мегафон, Wellcome.

### Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2006 году Администрацией Межениновского сельского поселения совместно с НО «Некоммерческий фонд развития региональной энергетики» была разработана программа комплексного развития коммунального комплекса Межениновского сельского поселения. Данная программа содержит анализ основных проблем жилищно-коммунальной инфраструктуры поселения и предлагает мероприятия по модернизации жилищно-коммунального комплекса.

Коммунальная инфраструктура Межениновского сельского поселения обеспечивает:

- централизованное электроснабжение населения и организаций;

- централизованное водоснабжение населения и организаций;

- централизованное теплоснабжение населения и организаций;

- централизованное водоотведение для населения и организаций;

- водоотведение для населения и организаций с использованием выгребных ям и централизованным вывозом отходов;

- вывоз твёрдых бытовых отходов на полигон захоронения.

Таким образом, система предоставления коммунальных услуг характеризуется как централизованная с наличием инфраструктуры для транспортировки коммунальных ресурсов.

Ввод в эксплуатацию большинства объектов коммунального хозяйства относится к 80 годам прошлого века.

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств, выделяемых бюджетом района, а также собираемых с потребителей платежей. За 2006 год объём собранных с потребителей средств составил 3510 тыс. рублей, что в 3,65 раза больше, чем 2005 году. Рост происходит из-за увеличения тарифов на коммунальные услуги при одновременном снижении объёмов предоставления услуг.

Тарифы на коммунальные услуги по предприятиям

| Услуги | Действующий тариф |  |  |  | Темп рост тарифа, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005/ 2004 | 2006/ 2005 | 2007/ 2006 |
| ООО «ЖКХ Межениновское» |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение, руб./куб.м. | 13,92 | 16,8 | 18,1 | 23,25 | 120 | 107,7 | 128,5 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная школы п. Басандайка | н.д. | 2620 | 2975 | 3451 | - | 113,5 | 116 |
| Межениновка (котельная ж\д) | н.д. |  | 1992,3 | 1835 | - | - | 92 |
| Межениновка (новая) | н.д. |  | 1992,3 | 1835 | - | - | 92 |
| Водоотведение, руб./куб.м. | 9,62 | 9,62 | 10,1 | 11,5 | 100 | 105 | - |
| Вывоз ТБО, руб./чел. в месяц | н.д. | н.д. | 15 | 19,34 | - | - | 128,9 |

Коммунальному хозяйству Межениновского сельского поселения присущи следующие основные проблемы.

1) Технологические проблемы. Основные из них это:

- высокий износ всех видов оборудования и сетей;

- низкие коэффициенты полезного использования оборудования;

- большое количество аварий и технологических инцидентов;

- неудовлетворительное качество топлива;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепла, электроэнергии, топлива);

- нерациональные схемы коммунальной инфраструктуры.

2) Экономические недостатки. Здесь прежде всего следует выделить:

-	высокие затраты на обеспечение потребителя коммунальными услугами, в особенности затраты на теплоснабжение.

3) Социальные проблемы. Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

- неудовлетворительное качество коммунальных услуг (не соблюдаются режимы подачи тепла, параметры качества питьевой воды, не обеспечивается требуемый объём и давление воды в системе водоснабжения, не достигается нормативная степень очистки сточных вод и т.д.);

- высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги;

- загрязнение окружающей среды, ответственность за которое несут коммунальные предприятия, превышает объёмы предельно допустимых выбросов.

По состоянию на 2006 год около 28% жилищного фонда обеспечено централизованными услугами по водоснабжению, 24% - по теплоснабжению, 72% - по газоснабжению, 26% - по водоотведению и 100% по электроснабжению . Основным потребителем коммунальных услуг является население. Кроме того по электро-, тепло- и водоснабжению, водоотведению в качестве потребителей выступают бюджетные и коммерческие организации.

### Муниципальное имущество

В Межениновском сельском поселении имеется муниципальное учреждение «СДК Межениновка». Муниципальное имущество, имеющееся в собственности муниципального образования состоит из:

- Земли;

- Недвижимого имущества (нежилые помещения);

- Недвижимого имущества (жилые квартиры и дома);

- Объектов ЖКХ;

- Иное имущество, находящееся в собственности поселения.

Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю в бюджете поселения 2007 года составила 1 тысяча рублей.

Недвижимое имущество (нежилые помещения) используются для нужд муниципалитета, сдачи в аренду коммерческим организация и передачу в безвозмездное пользование для осуществления муниципалитетом своих полномочий. Доход от сдачи муниципального недвижимого имущества (в том числе объектов ЖКХ) в 2006 году составил 74 тысяч рублей (6% от собственных доходов поселения) в 2007 году прогнозируемый объем поступлений от аренды составляет 191,4 тысячи рублей (28,7% от собственных доходов поселения), в том числе от объектов ЖКХ – 140,4 тысячи рублей, недвижимость для коммерческого использования – 28 тысяч рублей.

### Местный бюджет

Бюджет Межениновского поселения в 2007 году по сравнению с 2006 годом уменьшился на 30,6% и составил 3279,3 тысячи рублей. Это произошло из-за снижения собственных доходов поселения на 577,9 тысяч рублей или почти в 2 раза и снижения дотаций из районного бюджета на 983,6 тысячи рублей или 35,2%.

Значительное снижение на 79,8% произошло по статье «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности», что привело к снижению доли собственных доходов поселения на 46,4% и составило 20,3% в собственных доходов поселения в 2007 году или уменьшение статьи доходов поселения на 577,9 тысяч рублей.

Динамика доходов и структура бюджета Администрации Межениновского сельского поселения:

| Наименование показателей | 2006 | 2007 план | прирост, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОХОДЫ | 1244,3 | 666,4 | -46,4 |
| Налоги на прибыль, доходы | 258,4 | 314 | 21,5 |
| Налог на доходы физических лиц | 258,4 | 314 | 21,5 |
| Налоги на совокупный доход | 0,1 |  |  |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,1 |  |  |
| Налоги на имущество | 37,5 | 161 | 329,3 |
| Налог на имущество физических лиц | 17 | 68 | 300,0 |
| Земельный налог | 20,5 | 93 | 353,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 948,3 | 191,4 | -79,8 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 869,8 |  |  |
| Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района | 3483,6 | 2500 | -28,2 |
| Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений | 2775,4 | 1798,6 | -35,2 |
| Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 63,4 | 63,4 |  |
| Субвенция на содержание, реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий поселений | 500 | 638 | 27,6 |
| Субсидия на оплату работ по капитальному ремонту жилых помещений, занимаемых малоимущими гражданами на основании договоров социального найма | 98 |  |  |
| Субсидия на приобретение для муниципальных учреждений культуры клубного типа специального оборудования для основной деятельности и музыкальных инструментов | 36 |  |  |
| Субвенция на стимулирующие выплаты работникам муниципальных учреждений культуры | 10,8 |  |  |
| Субсидия на организацию физкультурно-оздоровительной работы в поселении |  | 112,9 |  |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 4727,9 | 3279,3 | -30,6 |

На фоне общего снижения бюджета поселения увеличились расходы по статье «Культура» на 12,4% и составили в структуре расходов бюджета в 2007 году 800,4 тысячи рублей (22,3% от всех расходов), доля статьи культура в бюджета 2006 года составляла 14%.

Значительно уменьшилось финансирование статей «Жилищное хозяйство», на 43,8% и «Функционирование органов местного самоуправления» на 33,4%.

Уменьшение статьи «Жилищное хозяйство» связано с уменьшением финансирования по статье «Благоустройство» на 36,7% (451,5 тысяч рублей).

Функциональная структура расходов бюджета Межениновского сельского поселения представлена в таблице:

| Наименование разделов и подразделов | 2006 | 2007 | прирост, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 2466,6 | 1627,1 | -34,0 |
| Функционирование представительных органов власти |  |  |  |
| Функционирование органов местного самоуправления | 2441,6 | 1627,1 | -33,4 |
| Фонд непредвиденных расходов | 25 |  |  |
| Резервные фонды | 25 |  |  |
| Национальная оборона | 63,4 | 63,4 | 0 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 63,4 | 63,4 | 0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1425,4 | 800,4 | -43,8 |
| Капитальный ремонт жилого фонда | 195,5 | 22 | -88,7 |
| Коммунальное хозяйство (благоустройство) | 1229,9 | 778,4 | -36,7 |
| Культура | 651,7 | 732,7 | 12,4 |
| Дома культуры | 568 | 641,4 | 12,9 |
| Библиотеки | 83,7 | 91,3 | 9,1 |
| Межбюджетные трансферты | 32,9 | 55,7 | 69,3 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 32,9 | 55,7 | 69,3 |
| Всего расходов | 4640 | 3279 | -29,3 |

## 1.5. Система управления

Решением Совета Межениновского сельского поселения от 01.11.2005 года № 2 утверждена структура местного самоуправления, в которую входят:

- Совет Межениновского сельского поселения – орган представительной власти, возглавляется Председателем Совета поселения избираемый из состава депутатов. Осуществляет управление поселением в рамках своих полномочий через принимаемые решения.

- Администрация Межениновского сельского поселения  – исполнительный орган поселения, возглавляется Главой поселения (Глава Администрации), который избирается всеобщим тайным голосованием. Всего в штатном расписании 10 единиц, в том числе 5 муниципальных служащих и 5 технических работников и рабочих. Структура Администрации Межениновского сельского поселения представлена на схеме:

Глава Администрации

Совет поселения

Специалист 1 категории

Управляющий делами

Ведущий специалист

Ведущий бухгалтер

Водитель

Полномочия, переданные вышестоящими МО:

Инспектор ВУС

Делопроизводитель

Технический персонал

Специалист

Глава поселения (Глава Администрации) руководит администрацией на принципе единоначалия, без доверенности выступает от лица администрации поселения. Обеспечивает исполнение решений Совета поселения, выполнение полномочий предписанных Федеральными Законами и иными нормативно-правовыми актами.

Управляющий делами – непосредственно подчиняется Главе поселения. Обеспечивает ведение делопроизводства поселения, составляет и ведет номенклатуру дел, составляет проекты распоряжений и постановлений Главы поселения. Осуществляет работу отдела кадров, экспертной комиссии. Взаимодействует со службой занятости, учреждениями социальной сферы, работает с обращениями граждан.

Специалист 1 категории – непосредственно подчиняется Главе поселения. Организует работу жилищной комиссии и является ее председателем. Осуществляет муниципальный жилищный контроль, оформляет договора найма жилых помещений, выдает справки, документы на строительство объектов и их ввод в эксплуатацию, ведет реестр аварийного и ветхого жилья, ведает вопросами благоустройства поселения.

Ведущий специалист – непосредственно подчиняется Главе поселения. Осуществляет непосредственное составление бюджета поселения. Организовывает бюджетный учет и контроль исполнения бюджета. Составляет план развития муниципального сектора экономики поселения.

Структура администрации Межениновского сельского поселения соответствует требованиям, предъявляемыми Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

## 1.6. SWOT-анализ

Сильные стороны (Strong):

- Близость расположения поселения к г. Томску;

- Наличие железнодорожного транспорта и относительно хорошей автомобильной дороги;

- Благоприятное экологическое состояние окружающей среды;

- Наличие территорий пригодных для сельского хозяйства и размещения производственных мощностей;

- Низкая общая антропогенная нагрузка на окружающую среду и относительно невысокая истощенность всех природных ресурсов;

Слабые стороны (Weakness):

- Отсутствие на территории крупных хозяйствующих субъектов;

- Недостаточная разведанность запасов полезных ископаемых, слабый учет и мониторинг природных ресурсов;

- Невысокий уровень доходов населения и состояние здоровья населения;

- Низкая бюджетная обеспеченность;

- Большой износ основных фондов ЖКХ, низкое качество предоставляемых ЖКУ.

Возможности (Opportunity):

- Привлечение крупных сельскохозяйственных и производственных инвесторов;

- Развитие индивидуального строительства, привлечение (создание) дачных объединений;

- Развитие жилищно-коммунальной сферы;

- Совершенствование системы межмуниципального сотрудничества;

- Сотрудничество с Российскими железными дорогами;

Угрозы (Threatening):

- Физический и моральный износ основных фондов сдерживает развитие поселения.

- Загрязнение и ухудшение экологической обстановки из-за наличия и появления несанкционированных свалок, техногенных катастроф.

## 1.7. Интегрированная оценка социально-экономического развития и предпосылок развития Межениновского сельского поселения

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Межениновского сельского поселения, отмечается следующее:

  - бюджетная обеспеченность низкая;

  - уровень развития отраслей экономики очень низкий;

  - транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая;

  - наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и создание производств;

  - состояние преобладающей площади жилищного фонда соответствует нормам;

  - доходы населения ниже средне областного уровня, стабильные, численность населения незначительно увеличивается.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как перспективное для частных инвестиций и имеющее потенциал социально-экономического развития, что обосновывается наличием земельных участков под застройку, близостью к областному центру и высокой транспортной доступностью, развитием сельского хозяйства. В то же время собственных бюджетных источников недостаточно для модернизации коммунального комплекса, поэтому частичная помощь бюджетов вышестоящего уровня в инфраструктуру будет способствовать ускорению социально-экономического развития поселения.

2. Стратегические цели, приоритеты и задачи социально-экономического развития Межениновского сельского поселения

Стратегическая цель социально-экономического развития муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2008-2010 годы – обеспечение высокого уровня благосостояния и создание условий для труда и отдыха населения Межениновского сельского поселения.

Достижение вышеназванной цели достигается через реализацию задач по 3 приоритетным направлениям:

Приоритет 1 Создание условий для эффективного развития экономики

1.1. Повышение инвестиционной привлекательности Межениновского сельского поселения:

Задачи:

- инвентаризация природных ресурсов поселения;

- подготовка инвестиционных проектов (предложений) для потенциальных инвесторов;

1.2. Развитие малого бизнеса и вовлечение населения в экономическую жизнь поселения:

Задачи:

- создание благоприятного климата для развития малого бизнеса;

- оказание помощи вновь образованным субъектам предпринимательства в сфере малого бизнеса;

- поддержка личных подсобных хозяйств;

- Повышение доступности к кредитным ресурсам местного населения;

Приоритет 2. Создание условий для качественного социального обслуживания и равнодоступности социальных услуг

Задачи:

- обеспечить устойчивый рост денежных доходов населения и занятости;

- обеспечить равноправный доступ к качественному дошкольному и школьному образованию;

- улучшить комфортность проживания жителей на территории поселения;

- совершенствование системы здравоохранения, профилактики заболеваний и снижение производственного травматизма;

- развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения

- развитие культуры

Приоритет 3. Совершенствование системы местного самоуправления

Задачи:

- внедрение системы управления по целям (результатам);

- формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления;

- формирование организационной культуры, повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления района, расширение использования информационных технологий;

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представляет собой совокупность мероприятий в соответствии с полномочиями сельского поселения, социальных мероприятий и инвестиционных проектов, выполнение которых обеспечит достижение стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2008-2010 годы, которую мы определили, как обеспечение высокого уровня благосостояния и создание условий для труда и отдыха населения Межениновского сельского поселения через решение основных задач социально-экономического развития.

Выполнение мероприятий предполагается осуществить за счет финансов разного уровня бюджетов и привлечением внебюджетных средств.

Полный перечень мероприятий программы с содержанием мероприятий, сроков исполнения, ответственными исполнителями и инвестиционных проектов представлены соответственно в приложении № 1 «Программные мероприятия Межениновского сельского поселения» и приложение № 3 «Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Межениновского сельского поселения в 2008-2010 годы»

Реализация Программы социально-экономического развития муниципального образования «Межениновское сельское поселение» будет осуществляться в рамках выделенных стратегических приоритетов:

  - приоритет 1. Создание условий для эффективного развития экономики.

  - приоритет 2. Создание условий для качественного социального обслуживания и равнодоступности социальных услуг.

  - приоритет 3. Совершенствование системы местного самоуправления.

По каждому приоритетному направлению выделены задачи, которые нужно решить для достижения целей и определены мероприятия для достижения соответствующей задачи.

Приоритет 1. Создание условий для эффективного развития экономики

Задачи:

- инвентаризация природных ресурсов поселения;

- подготовка инвестиционных проектов (предложений) для потенциальных инвесторов;

- создание благоприятного климата для развития малого бизнеса;

- оказание помощи вновь образованным субъектам предпринимательства в сфере малого бизнеса;

- поддержка личных подсобных хозяйств;

- Повышение доступности к кредитным ресурсам местного населения;

Для достижения задач по приоритету №1 «Создание условий для эффективного развития экономики» необходимо реализовать следующие программные мероприятия:

- проведение инвентаризации земель сельского поселения;

- проведение разведки полезных ископаемых, находящихся на территории поселения;

- инвентаризация рекреационных ресурсов;

- развитие взаимоотношений с ОАО «Российские железные дороги»;

- привлечение внешних инвесторов;

- создание условий для развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ);

- инициирование и участие в разработке районной программы «Поддержка ЛПХ»

- развитие системы взаимодействия власти с крупными сельскохозяйственными товаропроизводителями;

- привлечение инвесторов;

- поддержка малого бизнеса в поселении;

- помощь в продвижении товаров сельского поселения;

- развитие системы доступного кредитования;

- оказание помощи вновь образованным субъектам  малого предпринимательства

Приоритет 2. Создание условий для качественного социального обслуживания и равнодоступности социальных услуг

Задачи:

- повышение уровня доходов населения;

- обеспечить равноправный доступ к качественному дошкольному и школьному образованию;

- обеспечить повышение комфортности жилищного фонда (модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство прилегающих территорий);

- совершенствование системы здравоохранения, профилактики заболеваний и снижение производственного травматизма;

- развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения;

- развитие культуры

Мероприятия реализация которых позволит улучшить качество социального обслуживания населения Межениновского сельского поселения и доступность различных групп населения к социальным услугам:

- обеспечение сохранности окружающей среды;

- создание, ремонт спортивных сооружений и приобретение спортинвентаря;

- проведение спортивно-массовых мероприятий;

- поддержание материально-технической базы учреждений образования;

- улучшение материально-технической базы МУК «Центр досуга»;

- ремонт объектов культуры;

- культурно-массовых мероприятий;

- ремонт муниципального жилого фонда;

- упорядочивание работы с обеспечением населения ЖКУ;

- Развитие системы водоснабжения;

- Развитие систем водоотведения;

- Развитие систем теплоснабжения;

- Развитие систем газоснабжения;

- Развитие инженерной инфраструктуры на вновь создаваемых жилых массивов;

- Инвентаризация объектов инженерной инфраструктуры;

- Капитальный ремонт дорог поселения;

- Реализация мероприятий в рамках областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на территории ТО на 2006-2010 годы»;

- Совершенствование системы профилактики заболеваний;

Приоритет 3. Совершенствование системы местного самоуправления

Задачи:

- внедрение системы управления по целям (результатам);

- формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления;

- формирование организационной культуры, повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления района, расширение использования информационных технологий;

Достижение вышеозначенных задач через реализацию следующих программных мероприятий:

- Совершенствование работы с налогооблагаемой базой

- Содействие администрации района в создании системы муниципальной статистики

- Подготовка к внедрению системы управления общественными финансами.

- Реализация проектов и программ в рамках Административной реформы.

- Расширение сфер использования программно-целевого метода управления.

- Формирование новых требований к ключевому персоналу в соответствии с системой управления по целям (результатам)

- Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением.

- Информирование населения о ходе реформы и проблемах развития местного самоуправления.

- Совершенствование системы "обратной связи" органов местного самоуправления и населения.

- Планирование и организация системы информирования населения по реализации проблем, вопросов местного значения, критических замечаний и обращений граждан в органы местного самоуправления поселения.

4. Ресурсное обеспечение программы

Предполагаемый объем финансовых ресурсов для реализации программы социально-экономического развития муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2008-2010 годы составляет 238268 тыс. руб. Источниками финансирования для реализации программы являются:

тыс. руб.

|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Всего 2008-2010 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 23562 | 8510 | 4568 | 36640 |
| Районный бюджет | 1685 | 1785 | 1885 | 5355 |
| Бюджет поселения | 1017 | 1134 | 1251 | 3402 |
| Собственные средства предприятий | 1505 | 5 | 5 | 1515 |
| Кредиты | 1900 | 550 | 800 | 3250 |
| Другие источники финансирования | 2035 | 957 | 369 | 3361 |
| Итого по всем источникам | 31704 | 12941 | 8878 | 53523 |

Предполагаемые объемы и источники финансирования по каждому мероприятию приведены в приложении № 3 «Объемы и источники финансирования программы СЭР Межениновского сельского поселения»

5. Механизмы реализации и мониторинг выполнения программы социально-экономического развития.

Главным условием реализации программы экономического и социального развития является привлечение в экономику и социальную сферу Межениновского сельского поселения достаточных финансовых ресурсов.

Функциональный механизм реализации программы включает в себя следующие рычаги:

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги воздействия на выполнение программы;

- формирование банка нормативно-правовой информации муниципального уровня, регулирующей отношения муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий программы;

- изучение и использование в работе законодательных актов Российской Федерации, Томской области, подготовка соответствующих нормативно-правовых актов местного самоуправления для решения задач программы;

- организация системы контроля за реализацией программы.

Общее руководство своевременного и полного проведения мероприятий и реализации проектов Программы осуществляет Совет Межениновского сельского поселения, администрация Межениновского сельского поселения и Администрация Томского района.

Совет Межениновского сельского поселения:

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации Программы;

- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;

- распределяет средства по соответствующим программным проектам и мероприятиям;

Администрация Межениновского сельского поселения:

- координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечивает сбор отчетности, регулярный мониторинг о ходе выполнения программных мероприятий и подготавливает отчет для Совета поселения;

- обеспечивает распределение средств по соответствующим программным проектам и мероприятиям;

- обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий, оценку их результативности.

Контрольные индикаторы для оценки эффективности реализации программы социально-экономического развития «Межениновского сельского поселения» на 2008-2010 годы представлены в приложении № 4 «Индикаторы социально-экономического развития Межениновского сельского поселения на 2008-2010 годы».

Приложение № 1

Программные мероприятия.

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для эффективного развития экономики |  |  |  |  |  |
| 1.1. Повышение инвестиционной привлекательности Межениновского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Проведение инвентаризации земель сельского поселения | Администрация поселения, Администрация района | 2008-2010 | 1. Составление кадастрового плана земель Межениновского сельского поселения. 2. Определение собственников земель сельскохозяйственного назначения. | Составлен кадастр земель поселения |
|  | Проведение разведки полезных ископаемых, находящихся на территории поселения | Администрация поселения, Администрация района | 2008-2010 | 1. Определение полезных ископаемых, находящихся на территории поселения. 2. Первичная разведка полезных ископаемых, составление каталога полезных ископаемых. 3. Определение объемов и постановка на государственных учет полезных ископаемых. | Определены полезные ископаемые, пригодные для промышленной добычи |
|  | Инвентаризация рекреационных ресурсов | Администрация поселения, Администрация района, Инвесторы | 2008-2010 | 1. Определение территорий, имеющих рекреационное значение. 2. Законодательное закрепление особо охраняемых природных территорий местного значения и проведение их благоустройства. 3. Закрепление статуса заповедника территории «Таловских Чаш» и их благоустройство. | Принято решение Совета поселения об особо охраняемых территориях. |
|  | Развитие взаимоотношений с ОАО «Российские железные дороги» | Администрация поселения, Администрация района, Администрация области | 2008-2010 | 1. Заключение договора о партнерстве. | Заключен договор о партнерстве |
|  | Привлечение внешних инвесторов | Администрация поселения | 2008-2010 | 1. Составление каталога инвестиционных проектов. 2. Изготовление информационных бюллетеней 3. Участие в выставках, форумах, конференциях. 4. Разработка раздела сайта администрации поселения, касающегося инвестиционным проектам и предложений потенциальным инвесторам, поддержание раздела в актуальном состоянии. | Увеличение предприятий работающих на территории. Увеличение поступлений в бюджет. |
| 1.2. Развитие малого бизнеса и вовлечение населения в экономическую жизнь поселения |  |  |  |  |  |
|  | Содействие развития системы кредитования малого бизнеса и ЛПХ | Администрация поселения | 2008-2010 | 1. Привлечение банков на территорию поселения, создание доп. офисов, удаленных рабочих мест специалистов. 2. Развитие системы кредитной кооперации. 3. Информирование населения о системе кредитования. 4. Помощь в получении кредитов. | Увеличение объема выданных кредитов. Увеличение экономической активности населения. |
|  | Формирование условий для развития ЛПХ | Администрация поселения | 2008-2010 | 1. Информирование населения о программах поддержки малых форм хозяйствования на селе. 2. Участие в конкурсах, ярмарках, смотрах. 3. Организация продажи продукции ЛПХ в г. Томске. 4. Участие в разработке и реализации районной программы поддержки ЛПХ. 5. Организовать возможность приобретения населением высокопородистого молодняка КРС (телки или нетели), бычков на откорм, поросят, птицы. | Увеличение производства продукции. Увеличение доходов населения |
|  | Поддержка малого бизнеса | Администрация поселения, Администрация района | 2008-2010 | 1. Заключение договора с районным центром поддержки предпринимательства о сотрудничестве. 2. Стимулирование создания объединений предпринимателей. 3. Проведение семинаров, круглых столов с предпринимателями поселения. 4. Проведение мероприятий по продвижению продукции поселения на внешние рынки. | Увеличение объема произведенной продукции, работ, услуг в поселении. Увеличение количества субъектов малого бизнеса. |
|  | Совершенствование системы работы с предприятиями и предпринимателями | Администрация поселения, Администрация района | 2008-2010 | 1. Составление реестра предприятий и предпринимателей осуществляющих свою деятельность на территории поселения. 2. Отслеживание предприятий работающих на территории поселения, но не зарегистрированных. |  |
| 2. Создание условий для качественного социального обслуживания и равнодоступности социальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня доходов населения | Администрация поселения, «Центр занятости Томской области», ОГУ «Центр социальной поддержки томского района» | 2008-2010 | 1. Разработка совместно с Центром занятости Томской области программы занятости населения Межениновского сельского поселения. 2. Организация общественных работ. 3. Организация проведения систематических проверок по выявлению и устранению скрытых форм занятости и теневых доходов. 4. Участие в работе организаций, формирование предложений по регулированию уровня и условий оплаты труда работников. 5. Организация и контроль за выплатами по социальной поддержке части населения. Формирование персонифицированного списка граждан, имеющих доходы ниже 0,7 ПМ, проведение анализа основных факторов, влияющих на степень их не благополучия. | Повышение доходов населения. Уменьшение уровня безработицы |
|  | Поддержка материально-технической базы учреждений образования. | Администрация поселения, Администрация района, Администрация области | 2008-2010 | 1. Содержание материально-технической базы образовательных учреждений в удовлетворительном состоянии. | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. |
|  | Благоустройство населенных пунктов | Администрация поселения, Администрация района, Администрация области | 2008-2010 | 1. Ремонт внутрипоселковых дорог. 2. Проведение работ по благоустройству населенных пунктов. 3. Проведение конкурса среди населения по благоустройству прилегающей территории. | Повышение благоустройства поселения |
|  | Совершенствование системы здравоохранения, | Администрация поселения, Администрация района, | 2008-2010 | 1. Поддержка материально-технической базы ФАПов. 2. Проведение профилактики заболеваний среди школьников. 3. Проведение систематических проверок организаций всех форм собственности на соблюдение правил техники безопасности. | Снижение количества заболеваний среди жителей. Снижение производственного травматизма |
|  | Развитие системы водоснабжения поселения | Администрация поселения, Администрация района | 2008-2010 | 1. Строительство станции водоочистки с. Межениновка. 2. Замена и прокладка 2 км. водопроводных сетей с. Межениновка. 3. Бурение скважины с. Басандайка. 4. Замена и прокладка 1 км. водопроводных сетей с. Басандайка. 5. Очистка скважина д. Смена. 6. Установка приборов учета потребителям | Улучшение качества питьевой воды. Снижение тарифов на воду. |
|  | Развитие системы водоотведения | Администрация поселения, Администрация района | 2008-2010 | 1. Реконструкция очистных сооружений с использованием метода болотной очистки с. Межениновка. 2. Замена 0,5 км канализационных сетей с. Межениновка. 3. Покупка ассенизаторской машины. | Снижение вредного воздействия на окружающую среду |
|  | Развитие системы теплоснабжения | Администрация поселения, Администрация района | 2008-2010 | 1. Переведение потребителей ж.д. котельной на автономное теплоснабжение с. Межениновка. 2. Модернизация оборудования котельной с учетом местных видов топлива с. Басандайка | Улучшения качества предоставляемых услуг. снижение тарифов. |
|  | Развитие системы газификации поселения | Администрация поселения, Администрация района | 2008 | 1. Разработка проектно-сметной документации. |  |
|  | Развитие системы захоронения ТБО | Администрация поселения, Администрация района | 2008-2010 | 1. Ликвидация несанкционированных свалок. 2. Обустройство мест захоронения ТБО. 3. Проведение профилактически мер среди населения и предприятий. | Снижение вредного экологического воздействия на окружающую среду. |
|  | Формирование здорового образа жизни населения | Администрация поселения, Администрация района | 2008-2010 | 1. Сохранение спортивных секций и спортивно-оздоровительных групп в школах, Домах культуры. 2. Организация и сохранение традиционных спортивных мероприятий и соревнований на общесельских праздниках. 3. Участие в районных спортивных соревнованиях и праздниках. 4. Приобретение спортивного инвентаря и текущий ремонт спортивных сооружений. 5. Восстановление спортивной площадке в с. Басандайка. | Увеличение количества населения занимающихся спортом. |
|  | Совершенствование материально-технической базы СДК с. Межениновка | Администрация поселения, Администрация района | 2008-2010 | 1. Текущий ремонт здания СДК с. Межениновка. 2.Покупка костюмов для творческих коллективов. | улучшение качества предоставляемых услуг, расширение спектра услуг. |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация поселения, МУ «СДК с. Межениновка» | 2008-2010 | 1. Организация традиционных культурно-массовых мероприятий. 2. Организация участия местных коллективов в конкурсах, концертах, смотрах проводимых районом и областью. | Увеличение количества жителей участвующих в культурной жизни поселения |
| 3. Совершенствование системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 3.1. Внедрение системы управления по целям (результатам) |  |  |  |  |  |
|  | Содействие администрации района в создании системы муниципальной статистики | Администрация поселения | 2008-2010 | 1. Совместно с администрацией района создание и развитие системы сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики поселения. 2. Ведение паспорта поселения. 3. Совместно с администрацией района разработка плана проведения социологических исследований, отражающих отношение населения к результативности деятельности органов местного самоуправления поселения. | Создание системы муниципальной статистики. |
|  | Подготовка к внедрению системы управления общественными финансами | Администрация поселения | 2008-2010 | Внедрение механизмов финансирования, ориентированного на результат. | Переход на финансирование, ориентированное на результат. Повышение эффективности использования муниципальных финансов, повышение точности разрабатываемых экономических прогнозов. |
|  | Реализация проектов и программ в рамках Административной реформы. | Администрация поселения | 2008-2010 | 1. Разработка содержания проектов и программ в соответствии с планом мероприятий по проведению административной реформы в Томской области в 2006-2008 годах, утвержденным распоряжением Главы Администрации (Губернатора) области от 27.06.2006 г. №323-р. 2. Реализация соответствующих проектов и программ. 3. Проведение анализа функций администрации поселения. 4. Организация подготовки проектов перечней контрольных показателей результативности деятельности органов местного самоуправления поселения. |  |
|  | Расширение сфер использования программно-целевого метода управления. | Администрация поселения | 2008-2010 | 1. Разработка программ социально-экономического развития МО, механизмов реализации, оценка эффективности. Содействие администрации района в подготовке материалов для участия в областных целевых программах |  |
| 3.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Формирование новых требований к ключевому персоналу в соответствии с системой управления по целям (результатам). | Администрация поселения | 2008-2010 | 1. Разработка квалификационных требований к муниципальным служащим поселения в соответствие с системой управления по целям (результатам). 2. Организация и проведение аттестации в соответствии с новой нормативной правовой базой. 3. Организация мониторинга изучения профессионально-образовательных потребностей кадров муниципальной службы. 4. Разработка и реализация программ повышения квалификации муниципальных служащих | Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих. |
| 3.3. Формирование организационной культуры, повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления поселения, расширение использования информационных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением. | Администрация поселения | 2008-2010 | 1. Использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения по вопросам: - выявления актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов, в т.ч. посредством проведения опросов, отчетов, встреч и иных мероприятий; - разработки и реализации мероприятий по решению актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов; - организации контроля за выполнением принятых решений и доведением результатов до населения. 2. Организация и проведение публичных слушаний, собраний и конференций граждан по бюджетным вопросам и вопросам социально-экономического развития поселения. 3. Создание условий для активизации и повышения роли территориального общественного самоуправления в реализации собственных инициатив граждан по решению вопросов местного значения. 4. Введение системы поощрения отдельных лиц и групп населения, активно принимающих участие в решении вопросов местного значения, мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления. 5. Разработка сайта муниципального образования «Межениновское сельское поселение», поддержание актуальной информации на сайте, возможность обратной связи с населением через сайт администрации. | Создание эффективной системы учета и удовлетворения потребностей населения. |
|  | Информирование населения о ходе реформы и проблемах развития местного самоуправления. | Администрация поселения | 2008-2010 | 1. Организация публикаций, выступлений и передач в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов и руководителей поселения. 2. Организация тематических циклов передач по проблемам местного самоуправления в средствах массовой информации. | Обеспечение "прозрачности" проводимой реформы местного самоуправления |
|  | Совершенствование системы "обратной связи" органов местного самоуправления и населения. | Администрация поселения | 2008-2010 | 1. Установление единого дня проведения "прямых линий" руководителей поселения с населением. 2. Планирование и организация отчетов и встреч депутатов и руководителя поселения с населением. 3. Учет замечаний и предложений, высказанных в ходе отчетов и встреч в работе органов местного самоуправления поселения. 4. Организация в каждом населенном пункте личного приема граждан должностными и выборными лицами местного самоуправления поселения с обязательным информированием населения о времени и месте приема. | Развитие инициатив населения в решении вопросов местного значения. |
|  | Планирование и организация системы информирования населения по реализации проблем, вопросов местного значения, критических замечаний и обращений граждан в органы местного самоуправления поселения. | Администрация поселения | 2008-2010 | 1. Составление графика проведения ежеквартальных "прямых эфиров" руководителями поселения. 2. Введение в практику работы регулярных письменных и устных объявлений для жителей поселения. 3. Изготовление в крупных населенных пунктах специальных стендов администрации поселения с постоянным обновлением информации. 4. Обеспечение населения постоянной, периодической и оперативной информацией о деятельности органов местного самоуправления поселения. 5. Внедрение принципа "одного окна" при рассмотрении обращений граждан. | Преодоление социальной апатии населения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы СЭР Межениновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № | Наименование мероприятия | годы | Объем финансирования ВСЕГО | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Собственные средства предприятий | Кредиты коммерческих банков | Другие источники финансирования |
|  | Объем финансирования по программе | 2008 | 31704 | 0 | 23562 | 1685 | 1017 | 1505 | 1900 | 2035 |
|  |  | 2009 | 12941 | 0 | 8510 | 1785 | 1134 | 5 | 550 | 957 |
|  |  | 2010 | 8878 | 0 | 4568 | 1885 | 1251 | 5 | 800 | 369 |
|  |  | ИТОГО | 53523 | 0 | 36640 | 5355 | 3402 | 1515 | 3250 | 3361 |
|  | Объем финансирования направлению "Повышение инвестиционной привлекательности Межениновского сельского поселения" | 2008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение инвентаризации земель сельского поселения | 2008 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение разведки полезных ископаемых, находящихся на территории поселения | 2008 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвентаризация рекреационных ресурсов | 2008 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Всего | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Развитие взаимоотношений с ОАО «Российские железные дороги» | 2008 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Привлечение внешних инвесторов | 2008 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем финансирования направлению "Развитие малого бизнеса и вовлечение населения в экономическую жизнь поселения" | 2008 | 3437 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1505 | 1900 | 2 |
|  |  | 2009 | 587 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 550 | 2 |
|  |  | 2010 | 837 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 800 | 2 |
|  |  | Всего | 4861 | 0 | 0 | 30 | 60 | 1515 | 3250 | 6 |
|  | Содействие развития системы кредитования малого бизнеса и ЛПХ | 2008 | 410 |  |  |  | 5 | 5 | 400 |  |
|  |  | 2009 | 560 |  |  |  | 5 | 5 | 550 |  |
|  |  | 2010 | 810 |  |  |  | 5 | 5 | 800 |  |
|  |  | Всего | 1780 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1750 | 0 |
|  | Формирование условий для развития ЛПХ | 2008 | 22 |  |  | 10 | 10 |  |  | 2 |
|  |  | 2009 | 22 |  |  | 10 | 10 |  |  | 2 |
|  |  | 2010 | 22 |  |  | 10 | 10 |  |  | 2 |
|  |  | Всего | 66 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 |
|  | Поддержка малого бизнеса | 2008 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание предприятия по лесопереработке | 2008 | 3000 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |
|  |  | 2009 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 |
|  | Объем финансирования направлению "Создание условий для качественного социального обслуживания и равнодоступности социальных услуг" | 2008 | 28138 | 0 | 23532 | 1630 | 943 | 0 | 0 | 2033 |
|  |  | 2009 | 12224 | 0 | 8480 | 1730 | 1059 | 0 | 0 | 955 |
|  |  | 2010 | 7910 | 0 | 4538 | 1830 | 1175 | 0 | 0 | 367 |
|  |  | Всего | 48272 | 0 | 36550 | 5190 | 3177 | 0 | 0 | 3355 |
|  | Повышение уровня доходов населения | 2008 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Всего | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
|  | Поддержка материально-технической базы учреждений образования | 2008 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство населенных пунктов | 2008 | 11300 |  | 9000 | 1500 | 800 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 5500 |  | 3000 | 1600 | 900 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 5700 |  | 3000 | 1700 | 1000 |  |  |  |
|  |  | Всего | 22500 | 0 | 15000 | 4800 | 2700 | 0 | 0 | 0 |
|  | Совершенствование системы здравоохранения | 2008 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Развитие системы водоснабжения поселения | 2008 | 8000 |  | 7040 |  |  |  |  | 960 |
|  |  | 2009 | 1100 |  | 946 |  |  |  |  | 154 |
|  |  | 2010 | 700 |  | 588 |  |  |  |  | 112 |
|  |  | Всего | 9800 | 0 | 8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 |
|  | Развитие системы водоотведения | 2008 | 1400 |  | 1232 |  |  |  |  | 168 |
|  |  | 2009 | 650 |  | 559 |  |  |  |  | 91 |
|  |  | 2010 | 500 |  | 420 |  |  |  |  | 80 |
|  |  | Всего | 2550 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
|  | Развитие системы теплоснабжения | 2008 | 4100 |  | 3608 |  |  |  |  | 492 |
|  |  | 2009 | 4000 |  | 3440 |  |  |  |  | 560 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 8100 | 0 | 7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 |
|  | Развитие системы захоронения ТБО | 2008 | 2900 |  | 2522 |  | 30 |  |  | 348 |
|  |  | 2009 | 500 |  | 395 |  | 35 |  |  | 70 |
|  |  | 2010 | 500 |  | 380 |  | 40 |  |  | 80 |
|  |  | Всего | 3900 | 0 | 3297 | 0 | 105 | 0 | 0 | 498 |
|  | Развитие системы газификации поселения | 2008 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | Формирование здорового образа жизни населения | 2008 | 215 |  | 130 | 50 | 20 |  |  | 15 |
|  |  | 2009 | 230 |  | 140 | 50 | 20 |  |  | 20 |
|  |  | 2010 | 245 |  | 150 | 50 | 20 |  |  | 25 |
|  |  | Всего | 690 | 0 | 420 | 150 | 60 | 0 | 0 | 60 |
|  | Совершенствование материально-технической базы СДК с. Межениновка | 2008 | 110 |  |  | 30 | 50 |  |  | 30 |
|  |  | 2009 | 130 |  |  | 30 | 60 |  |  | 40 |
|  |  | 2010 | 150 |  |  | 30 | 70 |  |  | 50 |
|  |  | Всего | 390 | 0 | 0 | 90 | 180 | 0 | 0 | 120 |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий | 2008 | 105 |  |  | 50 | 35 |  |  | 20 |
|  |  | 2009 | 105 |  |  | 50 | 35 |  |  | 20 |
|  |  | 2010 | 105 |  |  | 50 | 35 |  |  | 20 |
|  |  | Всего | 315 | 0 | 0 | 150 | 105 | 0 | 0 | 60 |
|  | Объем финансирования направлению "Совершенствование системы местного самоуправления" | 2008 | 118 | 0 | 30 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2009 | 119 | 0 | 30 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 120 | 0 | 30 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 357 | 0 | 90 | 135 | 132 | 0 | 0 | 0 |
|  | Содействие администрации района в создании системы муниципальной статистики | 2008 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подготовка к внедрению системы управления общественными финансами | 2008 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация проектов и программ в рамках Административной реформы | 2008 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расширение сфер использования программно-целевого метода управления | 2008 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Формирование новых требований к ключевому персоналу в соответствии с системой управления по целям (результатам) | 2008 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Всего | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением | 2008 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Всего | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|  | Информирование населения о ходе реформы и проблемах развития местного самоуправления. | 2008 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Всего | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Совершенствование системы "обратной связи" органов местного самоуправления и населения | 2008 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Всего | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|  | Планирование и организация системы информирования населения по реализации проблем, вопросов местного значения, критических замечаний и обращений граждан в органы местного самоуправления поселения | 2008 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Межениновского сельского поселения

| № пп | Наименование проекта | Инициатор проекта | Срок окупаемости | Число создаваемых рабочих мест (чел.) | Потребность в инвестициях | Социальный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создание предприятия по лесопереработке | ООО «Строительный Двор» | 2 года | 25 | Собственные средства – 1,5 млн. руб. Кредит – 1,5 млн. руб. | Создание 25 рабочих мест. Обеспечение строительными материалами населения. |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3 млн. руб. |  |

Приложение № 4

Индикаторы социально-экономического развития Межениновского сельского поселения на 2008-2010 годы.

| № п/п | Название индикатора | Единицы измерения | Расчет индикатора | Источник информации для расчета | Периодичность расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост населения | чел. | Разница между численностью постоянного населения в текущий период и предыдущий период. Индикатор может иметь отрицательное значение (убыль) | Данные районных отделов ЗАГС и районных отделов федеральной миграционной службы | 1 раз в год |
| 2. | Число семей, получающих жилищные субсидии | ед. | Количество зарегистрированных в органах социальной защиты семей, получающих жилищные субсидии | Данные районных отделов социальной защиты населения | 1 раз в год |
| 3. | Уровень регистрируемой безработицы | % | Процентное отношение населения, зарегистрированного в Службе занятости в качестве безработных, к суммарной численности занятых в экономики и зарегистрированных безработных | Районная служба занятости | 1 раз в год |
| 4. | Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума | Коэффи-циент | Отношение среднемесячной заработной платы к месячному прожиточному минимуму ( в среднем за анализируемый период) | Данные районных отделов статистики, данные отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 5. | Объем розничного товарооборота на душу населения | Коэффи-циент | Отношение оборота предприятий розничной торговли к общей численности населения | Данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 6. | Объем платных услуг на душу населения (кроме коммунальных) | Коэффи-циент | Отношение оборота предприятий, оказывающих платные услуги населения (кроме коммунальных), к общей численности населения | Данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 7. | Прирост/убыль числа ЛПХ | ед. | Разница между количеством ЛПХ, действующих в текущий период, и количеством ЛПХ, действовавших в предыдущем периоде | Данные похозяйственного учета | 1 раз в год |
| 8. | Сумма выданных кредитов (займов) на развитие ЛПХ. | тыс.руб. | Сумма кредитов, выданных кредитными учреждениями всех видов (банки, кредитные кооперативы) в рамках программы «Поддержка ЛПХ» | Данные кредитных учреждений | 1 раз в год |
| 9. | Прирост объемов произведенной промышленной продукции | % | Процентное отношение разницы между объемом промышленного производства за текущий период и объемом промышленного производства за предыдущий период к объему промышленного производства за предыдущий период | Данные районных отделов статистики (специалистов), данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 10. | Прирост объемов продукции сельского хозяйства, всего | % | Процентное отношение разницы между объемом произведенной сельскохозяйственной продукции за текущий период и объемом сельскохозяйственной продукции за предыдущий период к объему сельскохозяйственной продукции за предыдущий период | Данные районных отделов статистики (специалистов), данные похозяйственного учета | 1 раз в год |
| 11. | Выработка на одного занятого в экономике поселения | руб./чел. | Отношение объемов произведенной продукции (пп.1.1. + 1.2.) к численности занятых в экономике поселения | Данные районных отделов статистики (специалистов), данные похозяйственного учета | 1 раз в год |
| 12. | Прирост числа рабочих мест в экономике поселения | ед. | Разница между числом рабочих мест на предприятиях всех форм собственности (включая ПБОЮЛ и КФХ) в текущем периоде и числом рабочих мест на предприятиях в предыдущем периоде | Данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 13. | Прирост количества малых предприятий и ПБОЮЛ | ед. | Разница между числом зарегистрированных малых предприятий и ПБОЮЛ, действующих в текущем периоде, и показателем предыдущего периода | Данные Администрации поселения | 1 раз в год |
| 14. | Прирост объемов добычи полезных ископаемых | % | Процентное отношение разницы между объемом добычи полезных ископаемых за текущий период и объемом добычи за предыдущий период к объему добычи за предыдущий период | Данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 15. | Объемы инвестиций в геологоразведку | тыс.руб. | Суммарные объемы инвестиций, вложенных предприятиями и организациями всех форм собственности в указанные сферы в текущем периоде | Данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 16. | Инвестиции в основной капитал из всех источников финансирования на душу населения | тыс.руб. | Отношение суммарных объемов инвестиций в основной капитал к общей численности населения поселения | Данные районных отделов статистики (специалистов), данные финансовой отчетности предприятий, данные Администрации поселения | 1 раз в год |
| 17. | Бюджетная обеспеченность населения | тыс.руб. | Отношение суммы доходов бюджета к общей численности населения поселения | Данные Администрации поселения | 1 раз в год |
| 18. | Доля собственных доходов в бюджете поселения | % | Процентное отношение собственных доходов бюджета к общей величине доходов бюджета поселения | Данные Администрации поселения | 1 раз в год |
| 19. | Число муниципальных служащих, повысивших квалификацию | ед. | Число муниципальных служащих, прошедших переподготовку, повышение квалификации или получивших высшее образование за анализируемый период | Данные Администрации поселения | 1 раз в год |