**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# 

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2025 № 8А

с. Межениновка

|  |
| --- |
| О подготовке к пожароопасному сезону в лесах на территории Межениновского сельского поселения в 2025 году |

В целях своевременной подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2025 года, предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков возникновения лесных пожаров и пожаров на территории населенных пунктов Межениновского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.  Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» от пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2025 года согласно приложению.

2. Управляющему Делами Вылегжаниной Е.В. настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения и разместить на официальном сайте Межениновского сельского поселения ([https://](https://mezheninovskoe-r69.gosuslugi.ru/)mezheninovskoe-r69).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Межениновского

сельского поселения А.Н. Званитайс

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации Межениновского сельского поселения от 19.02.2025. № 8А |

**ПЛАН**

**Организационно - технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» от пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к пожароопасному сезону | до 10 марта 2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Вайберт Н.А.) |
| 2 | Организация очистки территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений от горючих отходов и мусора и вывоза его в места утилизации | до 20 мая  2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Вайберт Н.А.) |
| 3 | Оформление Паспортов населенного пункта и паспортов территории Межениновского сельского поселения». | до 29 февраля 2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Вылегжанина Е.В.) |
| 4 | Проведение необходимых организационных мероприятий по уточнению состава добровольных пожарных дружин | до 10 марта 2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Вайберт Н.А.) |
| 5 | Организация очистки проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, находящимся в собственности муниципального образования | до 20 мая  2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Вайберт Н.А.) |
| 6 | Обеспечение устойчивого функционирования средств телефонной и радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану | постоянно | Администрация Межениновского сельского поселения  (Отв. Званитайс А.Н.) |
| 7 | Обеспечение проведения дополнительного противопожарного инструктажа всех работников хозяйств, предприятий и организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений, а в школах и инструктаж учащихся | до 01 мая  2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Вылегжанина Е.В.) |
| 8 | Актуализация информационных стендов в зданиях муниципальных учреждений и подведомственных предприятий на противопожарную тематику | до 20 апреля  2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Вылегжанина Е.В.) |
| 9 | Инвентаризация и приведение противопожарных водоисточников (пожарные гидранты, устройства для забора воды (установка «полугаек») пожарными автомобилями на водонапорных башнях, пожарные водоемы) в нормативное состояние | до 01 мая  2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Вайберт Н.А.)  МУП «ЖКХ «ВодСервис»  (Федонин А.А.)  (по согласованию) |
| 10 | Проведение инвентаризации указателей местонахождения водоисточников, а в случае их отсутствия изготовление и установка | до 01 мая  2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Вайберт Н.А.)  МУП «ЖКХ «ВодСервис»  (Федонин А.А.)  (по согласованию) |
| 11 | Очистка подвалов жилых муниципальных домов от пустующих хозяйственных кладовых, мусора и посторонних предметов, восстановление электрического освещения эксплуатируемых подвалов, установка единого порядка открытия подвалов, исключение возможностей проникновения в них посторонних лиц, а также жильцов вне установленного графика | до 15 мая  2025 года | ООО «Комбинат благоустройства»  (по согласованию) |
| 12 | Проведение работ по скашиванию сухой травы и уборке мусора вдоль автотрасс | до 20 мая  2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  Томское ДРСУ  (по согласованию) |
| 13 | Проведение агитационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе, необходимости своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования | в период весенне-летнего пожароопасного периода  2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Стрелкова Е.А.) |
| 14 | Подготовка плана мероприятий по предупреждению лесных пожаров | до 15 апреля  2025 года | Участковый лесничий  Аравин Н.В.  (по согласованию) |
| 15 | Подготовка и распространение среди населения информационного материала по мерам пожарной безопасности | в период весенне-летнего пожароопасного периода 2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Стрелкова Е.А.) |
| 16 | Организация очистки территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы | до 25 мая  2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Вайберт Н.А.) |
| 17 | Создание оперативного резерва ГСМ, топлива на первоочередные противопожарные мероприятия | до 01 мая 2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Коровина Ю.С.) |
| 18 | Уборка и благоустройство территорий садоводческих товариществ | до 01 июня  2025 года | Председатели садоводческих товариществ  (по согласованию) |
| 19 | Создание минполос вокруг населенных пунктов поселения | май - июнь  2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Званитайс А.Н.) |
| 20 | Организация уборки сухостойных трав на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования. | май - август  2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Вайберт Н.А.) |
| 21 | Проверка наличия и исправности в населенных пунктах поселения средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара | до 15 апреля  2025 года | Администрация Межениновского сельского поселения  (отв. Вайберт Н.А.) |