МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МЕЖЕНИНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2024	№08

с. Межениновка

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» в 2024 году

В целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Возложить обязанности противопаводковой комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Межениновское сельское поселение».

2. Утвердить План работы комиссии по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2024 году согласно приложению № 1.

3. Утвердить списки граждан, проживающих на территории Межениновского сельского поселения, которым в период половодья может потребоваться первоочередная помощь, согласно приложению № 2.

4. Специалисту Вайберт Н.А.  активизировать жителей поселения, предприятия, находящиеся на территории поселения, на уборку снега с крыш и цоколей зданий и жилых домов.

- Управляющему делами Сметаниной О.В. опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения и разместить на официальном сайте Межениновского сельского поселения  (http:// www.mezhen.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста, уполномоченного принимать решения в целях ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций Вайберт Н.А.

Глава Межениновского

сельского поселения                                                                               А.Н. Званитайс

Исп. Сметанина О.В.

тел. 96-97-25

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Межениновского

сельского поселения

от «31» января 2024 № 08

ПЛАН

работы комиссии по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Межениновское сельское поселение» | до 28.02.2024 | Вайберт Н.А. |
| 2 | Составить график дежурств работников Администрации Межениновского сельского поселения для контроля и оперативного сбора и доведения информации до КЧС Томского района о ходе паводковых вод в поселении | до 01.03.2024 | Сметанина О.В. |
| 3 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледей | до 20.03.2024 | Вайберт Н.А. |
| 4 | Уточнить перечень жилых домов и предприятий, попадающих в зону подтопления | до 20.03.2024 | Вайберт Н.А. |
| 5 | Организовать проведение обследований и проведения работ по очистке и регулировке водопропускных сооружений | до начала интенсивного таяния снега | Званитайс А.Н. Федонин А.А. (по согласованию) |
| 6 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива на первоочередные противопаводковые мероприятия | до 10.03.2024 | Коровина Ю.С. |
| 7 | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод | до 01.03.2024 | Сметанина О.В. Подглазова А.В. Аравина Т.Ю. |
| 8 | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод | постоянно | Сметанина О.В. Стрелкова Е.А. |
| 9 | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т.п.) | до 22.02.2024 | Званитайс А.Н. Федонин А.А. (по согласованию) |
| 10 | Проверить системы оповещения населения с составлением актов проверки | до 28.02.2024 | Вайберт Н.А. |
| 11 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) | до 01.03.2024 | Вайберт Н.А. |
| 12 | По окончании паводка произвести обследование объектов для выявления и определения ущерба от подтопления паводковыми водами территории поселения | до 25.05.2024 | Вайберт Н.А. |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Межениновского

сельского поселения

от «31» января 2024 № 19

СПИСОК

граждан, проживающих на территории Межениновского сельского поселения, которым в период половодья может потребоваться первоочередная помощь

| № п/п | Ф.И.О. | Домашний адрес |
| --- | --- | --- |
| с. Межениновка |  |  |
| 1 | Семка Виктор Александрович | ул. Дорожная, д. 11 |
| 2 | Кузяков Станислав Владимирович | ул. Дорожная, д. 28 |
| 3 | Крупин Валентин Александрович | ул. Дорожная, д. 23 |
| п. Басандайка |  |  |
| 1 | Гордеева Марина Васильевна | ул. Школьная, д. 13,кв. 2 |
| 2 | Козлов Александр Федосеевич | ул. Трудовая, д. 18 |
| 3 | Скибенко Лилия Фридриховна | ул. Трудовая, д. 16 |
| 4 | Ваар Анатолий Адольфович | ул. Школьная, д. 4 кв. 2 |
| 5 | Гашникова Надежда Павловна | ул. Школьная, д. 4 кв. 1 |