МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МЕЖЕНИНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» октября 2016	№  127

с. Межениновка

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД                            2016-2017 Г.Г. НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях своевременной подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2016-2017 г.г.,  предотвращения гибели и травматизма  людей, снижения рисков возникновения лесных пожаров и пожаров на территории населенных пунктов Межениновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить со 1 ноября 2016 года   по  1 марта 2017  года  на территории населенных пунктов Межениновского сельского поселения особый противопожарный режим.

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение»  от пожаров в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 г.г. согласно приложению.

3. Управляющему Делами Чумериной О.А. опубликовать настоящее постановление  в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения  и разместить на официальном сайте Межениновского сельского поселения  (http:// www.mezhen.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава  Администрации)                                                                             А.Н. Званитайс

Исп. Чумерина О.А.

96 97 25

В дело № 01-03

__________Е.А. Стрелкова

2016-10-27

Приложение     к постановлению

Администрации  Межениновского сельского

поселения

от 27.10.2016  № 127

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение»    от пожаров в осенне-зимний  пожароопасный период 2016-2017 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к пожароопасному сезону | до 10 ноября 2016 года | Богер С.Т. |
| 2 | Организация очистки территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений от горючих отходов и мусора и вывоза его в места утилизации | до 25 ноября 2016 года | Администрация Межениновского сельского поселения |
| 3 | Приведение в работоспособное состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (искусственные и естественные) | до 20 ноября 2016 года | Администрация Межениновского сельского поселения МУП «ЖКХ ВодСервис» (по согласованию) |
| 4 | Очистка проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам | до 20 ноября 2016 года | Администрация Межениновского сельского поселения |
| 5 | Обеспечение помещений предприятий и организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений необходимым количеством первичных средств пожаротушения | до 20 ноября 2016 года | Администрация Межениновского сельского поселения |
| 6 | Проведение ремонта электрооборудования, либо обесточивание неэксплуатируемых помещений предприятий и организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений | до 25 ноября 2016 года | Администрация Межениновского сельского поселения |
| 7 | Обеспечение устойчивого функционирования средств телефонной и радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану | постоянно | Администрация Межениновского сельского поселения |
| 8 | Проведение дополнительного противопожарного инструктажа всех работников хозяйств, предприятий и организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений, в школах инструктаж учащихся | до 25 ноября 2016 года | Администрация Межениновского сельского поселения |
| 9 | Оформление информационных стендов в зданиях предприятий и организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений на противопожарную тематику | до 20 ноября 2016 года | Администрация Межениновского сельского поселения |
| 10 | Проведение проверки технического состояния и ремонт неисправных пожарных гидрантов, водоемов и водонапорных башен | до 30 ноября 2016 года | Администрация Межениновского сельского поселения МУП «ЖКХ ВодСервис» (по согласованию) |
| 11 | Проверка наличия указателей местонахождения водоисточников, в случае их отсутствия - изготовление и установка | до 30 ноября 2016 года | Администрация Межениновского сельского поселения |
| 12 | Очистка подвалов жилых муниципальных домов от пустующих хозяйственных кладовых, мусора и посторонних предметов, восстановление электрического освещения эксплуатируемых подвалов, установка единого порядка открытия подвалов, исключение возможностей проникновения в них посторонних лиц, а также жильцов вне установленного графика | до 25 ноября 2016 года | ООО «Комбинат благоустройства» (по согласованию) |
| 13 | Проведение агитационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе, необходимости своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования. | в период осенне-зимнего пожароопасного периода 2016 -2017 г.г. | Администрация Межениновского сельского поселения, |
| 14 | Подготовка плана мероприятий по предупреждению лесных пожаров | до 25 ноября 2016 года | Участковый лесничий Аравин Н.В. (по согласованию) |
| 15 | Подготовка и распространение среди населения информационного материала по мерам пожарной безопасности | в период осенне-зимнего пожароопасного периода 2016-2017 г.г. | Администрация Межениновского сельского поселения |
| 16 | Создание оперативного резерва ГСМ, топлива на первоочередные противопожарные мероприятия | до 20 ноября 2016 года | Администрация Межениновского сельского поселения |

Лист согласования

Постановления Администрации Межениновского сельского поселения от 27.10.2016 года       № 127   « О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний   пожароопасный период                              2016-2017 г.г.   на территории Межениновского сельского поселения»

| Наименование организации | #### ответственный | подпись принявшего постановление |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Директор МУП «ЖКХ ВодСервис» | А.В. Котлов |  |
| ООО «Комбинат благоустройства» | А.В. Метелица |  |
| Лесничий Томского лесхоза | Н.В. Аравин |  |
| Председатель постояннодействующей комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности | С.Т. Богер |  |
| Делопроизводитель | Е.А. Стрелкова |  |
| Управляющий делами | О.А. Чумерина |  |