МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МЕЖЕНИНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» января  2017	№ 7

с. Межениновка

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2017 ГОДУ

В     целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Возложить обязанности противопаводковой комиссии  на  Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Межениновское сельское поселение».

2. Утвердить План работы комиссии по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2017 году  согласно приложению № 1.

3. Утвердить списки граждан, проживающих на территории Межениновского сельского поселения, которым в период половодья может потребоваться первоочередная помощь, согласно приложению № 2.

4. Специалисту 1 категории  Богер С.Т.  активизировать население поселения, предприятия, находящиеся на территории поселения на  уборку снега с крыш и цоколей зданий и жилых домов.

- Управляющему делами Чумериной О.А. опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения и разместить на официальном сайте Межениновского сельского поселения  (http:// www.mezhen.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста   1 категории, уполномоченного принимать решения в целях ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций Богер С.Т.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                                          А.Н. Званитайс

| Исп. Богер С.Т. 96 97 32 В дело № 01-04 ___________________Е.А. Стрелкова 2017-01-23 |  |
| --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению

Администрации  Межениновского

сельского поселения

от «23» января 2017 № 7

ПЛАН

работы комиссии по подготовке к пропуску весенних паводковых вод

в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Межениновское сельское поселение» | до 15.02.2017 | Богер С.Т. |
| 2 | Составить график дежурств работников Администрации Межениновского сельского поселения для контроля и оперативного сбора и доведения информации до КЧС Томского района о ходе паводковых вод в поселении | до 10.03.2017 | Чумерина О.А. |
| 3 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледей | до 20.02.2017 | Богер С.Т. |
| 4 | Уточнить перечень жилых домов и предприятий, попадающих в зону подтопления | до 20.03.2017 | Богер С.Т. |
| 5 | Организовать проведение обследований и проведения работ по очистке и регулировке водопропускных сооружений | до начала интенсивного таяния снега | Званитайс А.Н. Балабанов В.И. (по согласованию) |
| 6 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива на первоочередные противопаводковые мероприятия | до 10.03.2017 | Никитюк Г.Н. |
| 7 | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод | до 01.03.2017 | Чумерина О.А. Бондаренко Н.А. Богер С.Т. |
| 8 | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод | постоянно | Чумерина О.А. Стрелкова Е.А. |
| 10 | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т.п.) | до 15.03.2017 | Званитайс А.Н. Котлов А.В. (по согласованию) |
| 11 | Проверить системы оповещения населения с составлением актов проверки | до 15.03.2017 | Богер С.Т. |
| 13 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) | до 15.03.2017 | Богер С.Т. |
| 14 | По окончании паводка произвести обследование объектов для выявления и определения ущерба от подтопления паводковыми водами территории поселения | до 20.05.2017 | Богер С.Т. |

Приложение № 2	 к постановлению

Администрации Межениновского

сельского поселения

от «23» января 2017 № 7

СПИСОК

граждан, проживающих на территории Межениновского сельского поселения, которым в период половодья может потребоваться первоочередная помощь

| № п/п | Ф.И.О. | Домашний адрес |
| --- | --- | --- |
| с. Межениновка |  |  |
| 1 | Хужина Лариса Фагильевна | ул. Дорожная, д. 11 |
| 2 | Макеева Наталья Юрьевна | ул. Дорожная, д. 20 |
| 3 | Кузяков Станислав Владимирович | ул. Дорожная, д. 28 |
| 4 | Крупин Валентин Александрович | ул. Дорожная, д. 23 |
| 5 | Мишуков Василий Васильевич | ул. Первомайская, д. 13, кв. 2 |
| 6 | Усатова Юлия Анатольевна | ул. Первомайская, д. 13, кв. 1 |
| п. Басандайка |  |  |
| 1 | Медведева Софья Андреевна | ул. Школьная, д. 7, кв. 1 |
| 2 | Гордеева Марина Васильевна | ул. Школьная, д. 13,кв. 2 |
| 3 | Табелева Тамара Михайловна | ул. Торговая, д. 40 |
| 4 | Ваар Нина Петровна | ул. Равенства, д.4, кв. 2 |
| 5 | Калмыков Михаил Павлович | пер. Красный, д. 2 |
| 6 | Козлов Александр Федосеевич | ул. Трудовая, д. 18 |
| 7 | Скибенко Лилия Фридриховна | ул. Трудовая, д. 16 |

Лист согласования

Постановления Администрации Межениновского сельского поселения                          от 23.01.2017 № 7

«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ»

| должность | - Ф.И.О. - специалиста | подпись принявшего постановление |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Глава поселения (Глава Администрации) | А.Н. Званитайс |  |
| Управляющий делами | О.А. Чумерина |  |
| Делопроизводитель | Е.А. Стрелкова |  |
| Ведущий бухгалтер | Г.Н. Никитюк |  |
| Специалист 1 категории | С.Т. Богер |  |
| Директор МУП «ЖКХ ВодСервис» | А.В. Котлов |  |